**ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ**

**ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ**

**Համայնքի 2023 թվականի**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 28/04/2023 |

**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Արսեն Աղաբաբյանը**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 28.04.2023 թվականի թիվ 136-Ա որոշմամբ**

(նիստի ամսաթիվը)

**Նոյեմբերյան 2023թ.**

**Բովանդակություն**

[Ներածություն 3](#_Toc107402347)

[1. Համայնքի տեսլականը ԵՎ ոլորտային նպատակները 4](#_Toc107402348)

[Համայնքի տեսլականը՝ 4](#_Toc107402349)

[Համայնքի զարգացման ռազմավարական ուղղությունները 4](#_Toc107402350)

[Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները 5](#_Toc107402351)

[2. Համայնքի 2022 թ. ծրագրերի ցանկը ԵՎ տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 9](#_Toc107402352)

[3. Աղյուսակ 4. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով 13](#_Toc107402353)

[4. Համայնքային գույքի կառավարման 2023 թ. ծրագիրը 32](#_Toc107402354)

[5. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 47](#_Toc107402355)

[6. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի ԵՎ գնահատման պլանը 50](#_Toc107402356)

# **Ներածություն**

Պլանավորումը ցանկացած համակարգի կանոնակարգված, արդյունավետ գործունեության գրավականն է: Խոշորացված համայնքը մեր իրականության մեջ նոր տիպի կառույց է, որը խնդիր է դնում գործունեության կազմակերպման և պլանավորման նոր մոտեցումների: Համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանը **(ՏԱՊ)** լրջորեն հավակնում է իր վրա վերցնել այդ պատասխանատու դերակատարումը: ՏԱՊ-ը իր կառուցվածքով, տրամաբանական հենքով և բնույթով **իրատեսական, բազմագործառույթային և արդյունքահեն** փաստաթուղթ է: ՏԱՊ-ի **իրատեսական** բնույթն արտահայտվում է պլանավորման հիմքում կոնկրետ և չափելի ֆինանսական, մարդկային և նյութական ռեսուրսների և ժամկետների հաշվառմամբ: ՏԱՊ-ը **բազմագործառույթային** է, քանի որ ներառում է համայնքի ղեկավարի լիազորությունների բոլոր ոլորտները: Եվ վերջապես՝ ՏԱՊ-ը **արդյունքահեն** է, քանի որ թե՛ համայնքի և թե՛ արտաքին ներդրումները հիմնականում ներկայացվում են համայնքի զարգացմանը միտված նպատակային ծրագրերի տեսքով:

Տեղին է նշել, որ ՏԱՊ-ի կազմումը և իրականացումը համայնքի կայուն զարգացման համար անհրաժեշտ, բայց դեռևս ոչ բավարար պայմանն է: Այստեղ առանցքային նշանակություն ունի մարդկային գործոնը, մասնավորապես՝ համայնքապետարանի աշխատակազմի և աշխատակիցների ամենօրյա քրտնաջան աշխատանքը, ջանասիրությունն ու պատասխանատվությունը, ինչպես նաև փոխվստահության և նպատակների ընդհանրության վրա հիմնված՝ ՏԻՄ-հասարակություն համախմբումը:

Նոյեմբերյան համայնքի 2023 թվականի **ՏԱՊ-ի** մշակման հիմնական նպատակն է՝ հենվելով համայնքի ավագանու կողմից հաստատված համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրով **(ՀՀԶԾ-ով)** սահմանված համայնքի տեսլականի, ռազմավարության, ոլորտային նպատակների վրա, հստակորեն պլանավորել գալիք տարում համայնքի կողմից իրականացվելիք ֆինանսական տնտեսական և հասարակական գործառույթները, միջոցառումները և ծրագրերը:

**ՏԱՊ** – ի մշակման մեթոդական հիմք է հանդիսացել «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» ՀԿ-ի կողմից պատրաստված «Համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման» մեթոդական ուղեցույցը:

**ՏԱՊ-ի 1-ին բաժնում** ներկայացված են`համայնքի տեսլականը, համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները **(Աղյուսակ 1),** ոլորտային նպատակները **(Աղյուսակ 2):**

**ՏԱՊ-ի 2-րդ բաժնում** բերված են համայնքի 2023 թվականի համապատասխան ֆինանսական միջոցներով ապահովված ծրագրերը **(Աղյուսակ 3)** և այդ ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների **(Աղյուսակ 5)**, ինչպես նաև այն ծրագրերը , որոնք դեռևս ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով **(Աղյուսակ 4)**:

**ՏԱՊ-ի 3-րդ բաժնում** ներկայացված է` համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման 2023 թվականի ծրագիրը **(Աղյուսակ 6)**:

**ՏԱՊ-ի 4-րդ բաժնում** բերված է ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների **(Աղյուսակ 7)**:

**ՏԱՊ-ի 5-րդ բաժնում (Աղյուսակ 8)** ներկայացված է` տեղեկատվություն ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ:

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

## **Համայնքի տեսլականը՝**

Նոյեմբերյանն անվտանգ, պահպանված շրջակա միջավայրով, կայուն զարգացող համայնք է՝ հարմարավետ տեղի բնակիչների, գրավիչ՝ զբոսաշրջիկների և հեռանկարային՝ ներդրողների համար: Համայնքում լուծված են բնակիչների բարեկեցիկ կյանքի ապահովման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքային հիմնախնդիրները, ձևավորված է կանաչ գյուղատնտեսության, նորարարական զբոսաշրջության, սոցիալական բարձր պատասխանատվությամբ բիզնեսի և թվային ժամանակակից տեխնոլոգիաների կայուն զարգացման համար անհրաժեշտ միջավայր: Համայնքի բնակիչներն ունեն տեղական ինքնակառավարման գործընթացին լիարժեք մասնակցության, սեփական կարողությունների իրացման, ֆորմալ և ոչ ֆորմալ որակյալ կրթության ստացման, մշակութային և մարզական պահանջմունքների բավարարման, հանգստի և ժամանցի կազմակերպման, առողջ ապրելակերպի պահպանման, զբաղվածության և ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու հնարավորությունները:

## 

## **Համայնքի զարգացման ռազմավարական ուղղությունները**

Նոյեմբերյան համայնքի զարգացման ծրագիրը հիմնված է հետևյալ ռազմավարական ուղղությունների վրա.

1. Համայնքում ծանր մետաղական հանքարդյունաբերության բացառում, շրջակա միջավայրի անաղարտ պահպանման առաջնայնություն
2. Համայնքում նորարարական տեխնոլոգիաների ներդրմամբ գյուղատնտեսության զարգացում
3. Համայնքում զբոսաշրջության զարգացում
4. Համայնքում ժամանակակակից թվային տեխնոլոգիաների ոլորտում կրթական և աշխատանքային կառույցների ձևավորում, ծրագրերի իրականացում
5. Համայնքում գործարար միջավայրի զարգացում, ներդրումների խթանում
6. Սոցիալապես խոցելի բնակիչների բարեկեցության բարձրացում
7. Կանանց և երիտասարդների հզորացում, հասարակական ակտիվության խթանում
8. Մշակույթի և կրթության զարգացում, նոր հնարավորությունների ստեղծում:
9. Շրջակա միջավայրի պահպանություն, վերականգնվող էներգետիկայի ենթակառուցվածքների հիմնում և զարգացում համայնքում

## **Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

Ստորև ներկայացված են համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները: Ցուցանիշի ելակետային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի 2022 թվականի նոյեմբերի 1-ի դրությամբ ֆիքսված արժեքին 2023 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին կանխատեսվող ցուցանիշի ավելացումն է, հաշվի առնելով համայնքում առկա զարգացումները և միտումները, ինչպես նաև նախորդ տարիների փորձը: Ցուցանիշի թիրախային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի պլանավորվող արժեքն է, այսինքն՝ այն արժեքը, որին կհասնի համայնքը 2023 թվականին ՏԱՊ-ը հաջողությամբ իրականացնելու դեպքում:

**ՏԱՊ**-ում որպես վերջնական ևծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) որոշ որակական ցուցանիշների գնահատման համար կիրառվել է10 բալանոց սանդղակ՝ 1 - շատ վատ, 2 - վատ, 3 - բավականին վատ, 4 - ավելի շատ վատ, քան լավ, 5 - միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ, 6 - ավելի շատ լավ, քան վատ, 7 - բավականին լավ, 8 - լավ, 9 - շատ լավ, 10 - կատարյալ։

**Աղյուսակ 1.Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | - | - |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 30,07% | 32.58% |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 32730 | 33200 |
| Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ) | 1 239 966.9 | **1 301 621,7** |
| Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը (հատ) | 594/1182 | 625/1260 |

**Աղյուսակ 2.Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** | | |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր**  Ապահովել համայնքի արդյունավետ կառավարումը և բնակչությանը հանրային որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը: | ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի, ՀՈԱԿ-ների արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից բնակչության բավարարվածության աստիճանը - բավականին լավ  Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, % | բավականին լավ  30,07% | լավ  32.58% |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում**  Նպաստել հասարակություն-բանակ կապի ամրապնդմանն ու երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը: | Նպաստել զորակոչիկների, նրանց ընտանիքների և համայնքի այլ բնակիչների՝ բանակի նկատմամբ դրական տրամադրվածության բարձրացմանն ու բնակչության՝ երկրի պաշտպանունակության գործընթացում ակտիվ ներգրավմանը: | բավականին լավ | լավ |
| **Ոլորտ3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում**  2023 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն**  Ապահովել համայնքի բնակչությանը կոմունալ ծառայությունների մատուցման մակարդակի բարձրացումը, ընդհանուր բարեկարգման և ճանապարհային ենթակառույցների վիճակի բարելավումը: | Բարձրացնել բնակչությանը տրամադրվող կոմունալ ծառայությունների որակը, իրականացնել ճանապարհային ենթակառուցվածքների հիմնանորոգման/բարեկարգման աշխատանքներ  Ավարտել Բագրատաշեն բնակավայրերի, ինչպես նաև Բագրատաշեն-Բաղանիս միջպետական ճանապարհի լուսավորության համակարգերի արդիականացման/նոր համակարգի ներդրման աշխատանքները:  Իրականացնել Կողբ բնակավայրի խմելու ջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքներ:  Ջուջևան բնակավայրում կառուցել խմելու ջրագիծ:  Իրականացնել | բավականին լավ  Առկա չէ  միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ  բավականին վատ | Լավ  Առկա է  Լավ  լավ |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում**  2023 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | Իրականացնել հողօգտագործման ուղղությամբ համայնքապետարանի՝ օրենքով ստանձնած լիազորություններն ու պարտականությունները | բավականին լավ | լավ |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ և ճանապարհային ենթակառուցվածքներ**  Ապահովել համայնքում հասարակական տրանսպորտային հաղորդակցության ստեղծումը, ճանապարհների և ճանապարհային ենթակառույցների մասնակի բարեկարգումը: | Կազմակեպվել է համայնքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքը  Իրականացնել Նոյեմբերյան բնակավայրի Շիրազի փողոցի (670մ) և Հաղթանակ բնակավայրի գերեզմաններ տանող փողոցի (250մ) ասֆալտապատում:  Իրականացնել Բաղանիս բնակավայրի 5,6,7-րդ փողոցների (534մ), Լճկաձորի 3-րդ փողոցի (296 մ), 1-ին փողոցի (91մ), Ոսկևանի 6-րդ փողոցի՝ 88 մ, 7-րդ փողոցի՝ 203 մ, 9րդ փողոց՝ 125 մ սալապատում տուֆով:  Բնակչության բավարարվածությունը բարեկարգված ճանապարհներից և ենթակառույցներից (հարցումների հիման վրա) | Բավականին լավ  ավելի շատ վատ, քան լավ  ավելի շատ վատ, քան լավ  ավելի շատ լավ, քան վատ | լավ  լավ  լավ  Բավականին լավ |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ**  Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսական մթերքների, տնայնագործական ապրանքների արտադրության և սպառման, ինչպես նաև կենցաղային ծառայությունների մատուցման մակարդակի և գործարար միջավայրի բարելավմանը: | Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի քանակը | 594/1182 | 625/1260 |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն**  Ապահովել համայնքի բնակչությանը նախակրթական և արտադպրոցական կրթության որակյալ ծառայությունների մատուցումը և ընդլայնումը;  Իրականացնել համայնքի բնակիչների շրջանում ոչ ֆորմալ կրթական միջոցառումներ, վերապատրաստման և մասնագիտական աճի միջոցառումների կազմակերպում: | ՏԻՄ-երի, կրթական հաստատությունների գործունեությունից, մատուցվող ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը՝ (հարցումների հիման վրա)  Իրականացնել Ոսկեպար բնակավայրում մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքներ, մեկնարկել մանկապարտեզի գործունեությունը  Իրականացնել Նոյեմբերյանի թիվ 1, Կողբի թիվ 2, Բերդավանի, Պտղավանի և Արճիսի մանկապարտեզների բակերի բարեկարգման աշխատանքներ: | բավականին լավ  Առկա չէ  Միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ | լավ  լավ  լավ |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ**  Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, խթանել մշակութային միջոցառումներին երիտասարդների ակտիվ մասնակցությունը: | Բնակչության բավարարվածությունը համայնքի մշակութային ՀՈԱԿ-ների գործունեությունից (հարցումների հիման վրա)  Իրականացնել Կողբի մշակույթի տան հիմնանորոգում:  Իրականացնել Արճիսի մշակույթի տան սեյսմիկ ամրացում:  Համայնքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը  Երիտասարդական նախաձեռնությունների արդյունքում կայացած միջոցառումների տեսակարար կշիռը միջոցառումների ընդհանուր թվի մեջ,% | միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ  ոչ լավ, ոչ վատ  ավելի շատ վատ, քան լավ  33  43 | ավելի շատ լավ, քան վատ  լավ  բավականին լավ  40  55 |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն**  Նպաստել համայնքի բնակչության շրջանում առողջապահական միջոցառումների իրականացմանը: | Նպաստել բնակչության շրջանում հիվանդությունների հայտնաբերման/կանխարգելման միջոցառումների իրականացմանը՝ համագործակցելով համայնքային և հանրապետական բժշկական հաստատությունների հետ: | Ոչ լավ, ոչ վատ | Բավականին լավ |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ**  Մեկնարկել համայնքի բոլոր բնակավայրերում մարզական կյանքի ակտիվության բարձրացման ուղղված նախագծեր | Համայնքի բոլոր բնակավայրերում կառուցել/բարեկարգել բացօթյա մարզումների համար նախատեսված հրապարակներ, նպաստել մարզական միջոցառումների իրականացմանը | Ոչ լավ, ոչ վատ | Բավականին լավ |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն**  Ապահովել համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանությանն ուղղված գործող ծրագրերի շարունակականությունը և բարձրացնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը: | Սոցիալական ծրագրերից շահառուների բավարարվածությունը | ավելի շատ վատ, քան լավ | միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն**  Խթանել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացումը և ապահովել բնակչությանը գյուղատնտեսական որակյալ ծառայությունների մատուցումը և ընդլայնումը:  Իրականացնել համայնքի բնակավայրերում ոռոգման համակարգերի արդիականացման/ վերանորոգման/կառուցման աշխատանքներ | Հիմնված այգիների և ավելացած մշակովի գյուղատնտեսական հողերի մակերեսը, հա  Համայնքի կողմից մատուցված գյուղատնտեսական ծառայություններից բնակչության բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա)  Իրականացնել Բագրատաշենի «Զեյթունի ՊԿ» համակարգի հիմնանորոգում | 35  Միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ  Ավելի շատ վատ, քան լավ | 85  բավականին լավ  Բավականին լավ |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա**  Խթանել համայնքում անսանապահության զարգացմանը և ապահովել անասնաբուժական որակյալ ծառայության մատուցումը: | Համայնքի կողմից մատուցված անասնաբուժական ծառայությունից բնակչության բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա | ավելի շատ լավ, քան վատ | բավականին լավ |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն**  Ապահովել համայնքում աղբահանության և շրջակա միջավայրի պահպանության համակարգի բարելավումը, էներգոխնայողության համակարգի ներդնումը և շահագործումը: | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը շրջակա միջավայրի պահպանության և աղբահանության մակարդակից (հարցումների հիման վրա)  Համայնքում էներգախնայողության համակարգի (արևային էլեկտրակայանների) առկայությունը  Արևային էլեկտրակայնների շահագործման շնորհիվ համայնքի բյուջեի խնայված միջոցները, մլն. դրամ | ավելի շատ վատ, քան լավ  Առկա է  20 | ավելի շատ լավ, քան վատ  Ավելացնել առնվազն 150 կվտ/ժամ հզորությամբ կայաններ  32 |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն**  Խթանել համայնքում զբոսաշրջության զարգացումը: | Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թիվը աճը | 2000 | 2500 |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն**  Ապահովել տեղական ինքնակառավարմանը համայնքի բնակչության մասնակցությունը և ՏԻՄ-ի աշխատանքների թափանցիկության մակարդակի բարձրացումը: | Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 5 % | 7 | 12 |

# **Համայնքի 2023 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Բնակավայր (եր)ը** | |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ** | | | | | |
| 1. | ***Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում, ‎ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ*** | | 318398,0 | **Ընդհանուր համայնքային** | |
| **Ընդամենը** | | | 318398,0 |  | |
| **Ոլորտ 2.Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | |
| **Քաղաքացիական պաշտպանություն** | | | **2500** | **Ընդհանուր համայնքային** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Ընդամենը** | 2500 |  | | | | |  |
| **Ոլորտ 3. Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործունեություն** | | | **0** |  |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Ընդամենը** | 0 |  | |  | | | | | | |
| **Ոլորտ 4. Տնտեսական հարաբերություններ** | | | | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Գյուղատնտեսություն | 9840,0 |  | |  | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **Ընդամենը** | 9840,0 | | | | | | |
| **Ոլորտ 5.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| 1. | Ջրամատակարարում | | 15000,0 | **Ընդհանուր համայնքային** | |
| 2. | Փողոցների լուսավորում | | 22500,0 | **Ընդհանուր համայնքային** | |
| 3. | Բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայությունների գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ | | 227840,7 | **Ընդհանուր համայնքային** | |
| 4 | Այրում բնակավայրի Թումանյան 2, Թումանյան 13, Բարեկամության 11, Նոյեմբերյանի Տերյան 9, Նոյեմբերի 29/3 շենքերի տանիքների և մուտքերի բարեկարգում **(սուբվենցիոն ծրագիր)** | | 182118,470 | **Նոյեմբերյան և Այրում բնակավայրեր** | |
| 5 | Կողբ բնակավայրի խմելու ջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգում **(սուբվենցիոն ծրագիր)** | | 275797,300,0 | **Կողբ** | |
| 6. | Ջուջևան բնակավայրի խմելու ջրագծի կառուցում **(սուբվենցիոն ծրագիր)** | | 83597,620 | **Ջուջևան** | |
| **Ընդամենը** | | | **531056,79** |  | |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ**  **և ճանապարհային ենթակառուցվածքներ** | | | | | |
| 1. | Նոյեմբերյան բնակավայրի Շիրազի փողոցի (670մ) ասֆալտապատում (սուբվենցիոն ծրագիր) | | 95416,930 | **Նոյեմբերյան** | |
| 2. | Հաղթանակ բնակավայրի գերեզմաններ տանող փողոցի (250մ) ասֆալտապատում **(սուբվենցիոն ծրագիր)** | | 319587,47 | **Հաղթանակ** | |
| 3. | Բաղանիս բնակավայրի 5,6,7-րդ փողոցների (534մ) սալապատում տուֆով**(սուբվենցիոն ծրագիր)** | | 47630,530 | **Բաղանիս** | |
| 4 | Լճկաձորի 3-րդ փողոցի (296 մ) և 1-ին փողոցի (91մ) սալապատում տուֆով **(սուբվենցիոն ծրագիր)** | | 34438,330 | **Լճկաձոր** | |
| 5 | Ոսկևանի 6-րդ (88 մ), 7-րդ (203մ) և 9րդ (125մ) փողոցների սալապատում տուֆով **(սուբվենցիոն ծրագիր)** | | 368418,750 | **Ոսկևան** | |
| **Ընդամենը** | | | **865 492,01** |  | |
| **Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ** | | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Ընդամենը** | **0** |  | | | | | | |
| **Ոլորտ 8.Կրթություն** | | | | | |
| 1. | Նախադպրոցական կրթություն | | 365446,5 | **Ընդհանուր համայնքային** | |
| 2 | Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթություն | | 144598,2 | **Ընդհանուր համայնքային** | |
| 3 | Ոսկեպար բնակավայրում մանկապարտեզի կառուցում **(սուբվենցիոն ծրագիր)** | | 53081,900 | **Ոսկեպար** | |
| 4 | Նոյեմբերյանի թիվ 1 մանկապարտեզի բակի բարեկարգում **(սուբվենցիոն ծրագիր)** | | 49840,070 | **Նոյեմբերյան** | |
| 5. | Կողբի թիվ 2մանկապարտեզի բակի բարեկարգում **(սուբվենցիոն ծրագիր)** | | 69224,510 | **Կողբ** | |
| 6. | Բերդավանի մանկապարտեզի բակի բարեկարգում **(սուբվենցիոն ծրագիր)** | | 32816,700 | **Բերդավան** | |
| 7. | Պտղավանի մանկապարտեզի բակի բարեկարգում **(սուբվենցիոն ծրագիր)** | | 44752,330 | **Պտղավան** | |
| 8. | Արճիսի մանկապարտեզի բակի բարեկարգում **(սուբվենցիոն ծրագիր)** | | 32363,000 | **Արճիս** | |
| **Ընդամենը** | | | **792123,21** |  | |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | |
| 1. | **Մշակութային ծառայություններ** | | 95810,1 | **Ոսկևան**  **Բագրատաշեն**  **Կողբ** | |
|  | Կողբի մշակույթի տան հիմնանորոգում **(սուբվենցիոն ծրագիր)** | | 102126,150 |  | |
| 2 | Արճիսի մշակույթի տան սեյսմիկ ամրացում **(սուբվենցիոն ծրագիր)** | | 58379,260 | **Ընդհանուր համայնքային** | |
| **Ընդամենը** | | | 256315,51 |  | |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | |
| 1. | Սոցիալական աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | | 19485,0 | **Ընդհանուր համայնքային** | |
| **Ընդամենը** | | | **19485,0** |  | |
| **Ոլորտ 13.Գյուղատնտեսություն** | | | | | |
| 1. | Բագրատաշենի «Զեյթունի ՊԿ» համակարգի հիմնանորոգում **(սուբվենցիոն ծրագիր)** | | Չկա նախնական գնահատական | **Բագրատաշեն** | |
| **Ընդամենը** | | | **-** |  | |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | | | |
| 1. | | Համայնքում անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում | **9840,0** | **Ընդհանուր համայնքային** |
| **Ընդամենը** | | | **9840,0** |  |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | |
| 1. | | Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) | **1000** | **Ընդհանուր համայնքային** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Ընդամենը** | **1000** |  | | | | | | |
| **Ոլորտ 16.Զբոսաշրջություն** | | | | | |
| **Ոլորտ 17.Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | |
| 1. | Համայնքի բնակավայրերում ավագանու արտագնա նիստերի կազմակերպում | | Չի ենթադրում առանձին ծախսային մաս | **Ընդհանուր համայնքային** | |
| 2. | Ավագանու նիստերի ուղիղ առցանց հեռարձակում | | Չի ենթադրում առանձին ծախսային մաս | **Ընդհանուր համայնքային** | |
| **Ընդամենը** | | | **0** |  | |
| **Ոլորտ 17.Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | |
| **Ընդամենը** | | | ------ |  | |
| **Ընդհանուրը** | | | 2806050,52 |  | |

# **Աղյուսակ 4. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակա-**  **վայրը** | **ԿԶՆ նպատակներ, թիրախներ, ցուցանիշներ** |
| 1. **Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ** | | | | |
| 1. | Ոսկևան բնակավայրի վարչական նստավայրի նորոգում | 8910 | **Ոսկևան** | **ԿԶՆ Նպատակ 11.**  **Քաղաքները եվ մարդկային բնակավայրերը դարձնել ներառական, դիմակայուն, անվտանգ եվ կայուն:** |
| **ԿԶՆ թիրախ 11.3**  **Մինչև 2030թ. խթանել ներառական և կայուն քաղաքայնացումը և մարդկային բնակավայրերի մասնակցային, ինտեգրված և կայուն պլանավորումն ու կառավարումը բոլոր երկրներում:** |
| **ԿԶՆ ցուցանիշ**  11.3.2 Քաղաքների պլանավորման և կառավարման մեջ քաղաքացիական հասարակության ուղղակի մասնակցության կառուցվածք ունեցող քաղաքների համամասնությունը, որոնք գործում են կանոնավոր և ժողովրդավար ձևով: |
| 2. | Պտղավան բնակավայրում հանդիսությունների սրահի հիմնանորոգում | 6836,610 | **Պտղավան** | **ԿԶՆ Նպատակ 11.** Քաղաքները եվ մարդկային բնակավայրերը դարձնել ներառական, դիմակայուն, անվտանգ եվ կայուն: |
| **ԿԶՆ թիրախ 11.3**  **Մինչև 2030թ. խթանել ներառական և կայուն քաղաքայնացումը և մարդկային բնակավայրերի մասնակցային, ինտեգրված և կայուն պլանավորումն ու կառավարումը բոլոր երկրներում:** |
| **ԿԶՆ ցուցանիշ**  11.3.2 Քաղաքների պլանավորման և կառավարման մեջ քաղաքացիական հասարակության ուղղակի մասնակցության կառուցվածք ունեցող քաղաքների համամասնությունը, որոնք գործում են կանոնավոր և ժողովրդավար ձևով: |
| **Ընդամենը** | | 15746,6 |  |  |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | |  |
| 1. | Նոյեմբերյանի գեղարվեստի դպրոցի վերանորոգում | 18486,0 | **Նոյեմբերյան** | **ԿԶՆ Նպատակ 4. Ապահովել ներառական**  **ու համապատասխան որակյալ կրթություն**  **բոլորի համար եվ խթանել ողջ կյանքի**  **ընթացքում ուսման հնարավորություններ:** |
| **ԿԶՆ թիրախներ**  **4.3 Մինչև 2030թ. բոլոր կանանց և տղամարդկանց համար ապահովել մատչելի և որակյալ տեխնիկական, միջին- մասնագիտական և բարձրագույն, այդ թվում՝**  **Համալսարանական կրթության հավասար**  **հասանելիություն**  **4.4 Մինչև 2030թ. էապես ավելացնել երիտասարդների և մեծահասակների թիվը, ովքեր ունեն պատշաճ, այդ թվում՝ տեխնիկական և միջին-մասնագիտական հմտություններ՝ զբաղվածություն, արժանապատիվ աշխատանք գտնելու և ձեռներեցությամբ զբաղվելու համար:** |
| **ԿԶՆ Ցուցանիշներ**  **4.3.1 Ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթությանը և ուսուցմանը երիտասարդների և մեծահասակների մասնակցության ցուցանիշը նախորդ 12 ամիսներին՝ ըստ սեռի:**  **4.4.1 Տեղեկատվական և հաղորդակցման տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) հմտությունների տիրապետող պատանիների և (կամ) մեծահասակների համամասնությունը ըստ հմտության տեսակի:** |
| **Ընդամենը** | | 18486,0 |  |  |
| **Ընդհանուրը** | | **34232,61** |  |  |

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների:

**Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | | **Պատասխանա-տու** | | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել համայնքի արդյունավետ կառավարումը և բնակչությանը հանրային որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը: | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  1.ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի, ՀՈԱԿ-ների արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից բնակչության բավարարվածության աստիճանը - բավականին լավ  2. Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում – 32.58% | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցման մակարդակի բարձրացում**  **Բնակավայրերը՝ Համայնքի բոլոր 19 բնակավայրերը** | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը, բարելավել  բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունները: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  1. ՏԻՄ-երը, աշխատակազմը, բարելավվել է  բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը (հարցումների հիման վրա) - բավականին լավ  2.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում - 28,0 % | | **Ծրագրի**  **գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2023թ. հունվար – 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ապահովվել է աշխատակազմի  բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,ժամկետ)**  1. ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների իրազեկվածության մակարդակը - բավականին լավ  2.ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների թիվը - 5  3.Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում - 10% -ով  4.Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում -248 օր | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ** Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2023թ. հունվար –2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1. Աշխատակազմի պահպանություն  2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման, ՀԿՏՀ ավտոմատացված համակարգերի սպասարկում  3. Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր 380764,0 **հազ. դրամ**  2.Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ – 124.5 դրույք  3.Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք  4.Վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքեր և գույք  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 2** Բարձրացել է համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**   1. Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման փաստացի գումարների տարեկան աճ - 10%-ով 2. Հարկային պարտականությունները չկատարողների նկատմամբ համայնքի կողմից դատարան ներկայացված հայցադիմումների թիվը - 8 3. Հողի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում - 10%-ով 4. Գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում - 10%-ով 5. Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքների նվազեցում -10%-ով | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ-հաշվապահ, վարչական ղեկավարներ, երկրորդ կարգի մասնագետներ | 2023թ. հունվար – 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Գույքահարկի, հողի հարկի, տեղական տուրքերի և վճարների գանձման աշխատանքներով զբաղվող աշխատակիցների ուսուցում և վերապատրաստում  2.Հարկերի և տուրքերի պարտքեր ունեցող քաղաքացիների ծանուցում, նրանց հետ անհատական աշխատանքների ծավալում  3.Վարչարարության լծակների ուժեղացում՝ հարկային պարտականությունները չկատարողների նկատմամբ դատարան կամ ԴԱՀԿ հայցադիմումների ներկայացում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1. Ֆինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման, հավաքագրման և գնումների բաժնի աշխատակիցներ՝ 26  2.Վարչական ներկայացուցիչներ՝ 18  3.Համայնքապետարանում հողի հարկի և գույքահարկի բազաներ՝ 2 | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 3.** Բարելավվել է բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).** 1.Համայնքապետարանում բնակիչների սպասարկման «մեկ պատուհան» սկզբունքի կիրառումը - կիրառվում է  2. Սպասարկման կենտրոն դիմող այցելուների թիվը–7500  3. Դոնոր կազմակերպությունների հետ համատեղ իրականացվող ընդհանուր ծրագրերի թիվը -12  4. ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի գործունեությունից, մատուցվող ծառայությունների մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) – բավականին լավ  6. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում - 60%-ով  7.Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը -85 %-ով  8. Համայնքի ղեկավարի, ավագանու կողմից կազմակերպվող բնակիչների ընդունելությունների հաճախականությունը-շաբաթը՝ 3 օր  9.Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը - 2 օր | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, աշխատակազմի քարտուղար, ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ, վարչական ղեկավարներ | 2023թ. հունվար – 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան ենթակառուցվածքների և մասնագետների առկայությունը |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**  1. Աշխատակազմի աշխատողների արդյունավետ և թափանցիկ գործունեության ապահովում  2. Համայնքիֆինանսական թափանցիկ և արդյունավետ կառավարում  3.Համայնքի գույքի կառավարման բարելավում  4. Աշխատակազմում գործող տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի գործունակ աշխատանքային վիճակի պահպանում և շահագործում  5. Աշխատակազմի աշխատակիցների և վարչական ղեկավարների աշխատանքային պայմանների բարելավում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1.Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքեր և սարքավորումներ  2.Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր՝ 2  3.ՏԻ-անը բնակիչների մասնակցության կարգեր՝ 4  4.Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք – առկա է | | | | |
| **Ծրագիր 2. Նոյեմբերյանի համայնքապետարանի շենքի մասնակի վերանորոգում** | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Համայնքապետարանի շենքային պայմանների բարելավման ճանապարհով նպաստել բնակիչների մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացմանն ու շենքի անվտանգության ապահովմանը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Վերանորոգված են համայնքապետարանի որոշ սենյակներ | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, | 2023թ. հունվար – 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Համայքնապետարանի շենքում առկա են կոկիկ վերանորոգված աշխատասենյակներ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**  1. Վերանորոգված սենյակներ  2. Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, ՏՀԶՎԿ ՀԿ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ | | Աշխատակազմի քարտուղար | 2023թ. հունվար – 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան ենթակառուցվածքների , ֆինանսական ռեսուրսների և մասնագետների առկայությունը |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .** 1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում և նախապատրաստում  2. Վերանորոգման աշխատանքների իրականացման մրցույթի անցկացում և  3. Կապալառուի հետ պայմանագրի կնքում և աշխատանքների իրականացում  4. Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում և հաստատում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).** 1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ **2500** հազ. Դրամ՝ շենքի մասնակի վերանորոգման և սարքավորումների տեղադրման համար  2500 հազ դրամ տեսախցիկների տեղադրման և սպասարկման համար  3.Համայնքապետարանի մասնագիտական ռեսուրսներ  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել համայնքի բնակչությանը կոմունալ ծառայությունների մատուցման մակարդակի բարձրացումը, ընդհանուր բարեկարգման և ճանապարհային ենթակառույցների վիճակի բարելավումը: | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Մատուցված կոմունալ ծառայությունների ու բարեկարգման, ինչպես նաև ճանապարհային ենթակառույցների վիճակի մակարդակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը՝ (հարցումների հիման վրա) - ավելի շատ լավ, քան վատ | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բնակիչներին կոմունալ ծառայությունների տրամադրում**  **Բնակավայրերը՝ Համայնքի բոլոր 19 բնակավայրերը** | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  «Համայնքային տնտեսություն սպասարկող» ՀՈԱԿ-ի միջոցով ապահովել բնակիչներին որակյալ կոմունալ ծառայությունների տրամադրումը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ ծառայության բնագավառում մատուցվող ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) - ավելի շատ լավ, քան վատ | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ** ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, «Համայնքային տնտեսություն սպասարկող» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն **Իրականացումը՝** ՀՈԱԿ-ի միջոցով | 2023թ. հունիս – 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Տեխնիկապես հզորացել է համայնքի կոմունալ ծառայությունների և ճանապարհային սպասարկման համակարգը, բարձրացել է մատուցվող ծառայությունների որակը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Բնակիչների կարծիքը մատուցվող ծառայություննորի որակից – բավականին լավ 2.Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ** Ծրագրի գնահատման համակարգ,  աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակություն, բնակիչներ | | ՀՏԶՀ, Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, «Համայնքային տնտեսություն սպասարկող»/ՀՏՍ/ ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 2023թ. օգոստոս | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Տեխնիկայի պահպանման և սպասարկման համար համապատասխան պայմանների նախապատրաստում  2.Ծրագրով նախատեսված տեխնիկական միջոցների տրամադրում ՀՏԶՀ կողմից  3.Համապատասխան կադրերով համալրում և մասնագիտական վերապատրաստում  4. Համակարգի ֆունկցիոնալ գործունեության պլանավորում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1. Համայնքին պատկանող մեքենատրակտորային պարկի տարածք՝ բոլոր հարմարություններով –առկա է  2.Բյուջե՝ **265340,7 հազ. դրամ**  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | |
| **Ծրագիր 2** Այրում բնակավայրի Թումանյան 2, Թումանյան 13, Բարեկամության 11, Նոյեմբերյանի Տերյան 9, Նոյեմբերի 29/3 շենքերի տանիքների և մուտքերի բարեկարգում **(սուբվենցիոն ծրագիր)**  **Բնակավայրերը՝ Այրում, Նոյեմբերյան** | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Իրականացնել Այրում և Նոյեմբերյան բնակավայրերի նշված շենքերի տանիքների և մուտքերի բարեկարգում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ ծառայության բնագավառում մատուցվող ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) - լավ | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ** ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, համայնքի աշխատակազմ | 2023թ. հունիս – 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսներ |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ավարտված են ծրագրի նախագծային, հաշվարկային, գնումների իրականացման գործընթացները | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Բնակիչների կարծիքը մատուցվող ծառայություննորի որակից – բավականին լավ  2.Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ** Ծրագրի գնահատման համակարգ,  աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակություն, բնակիչներ | | ՀՏԶՀ, Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, համայնքի աշխատակազմ | 2023թ. օգոստոս | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1. Շենքերի տանիքների և մուտքերի վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում և նախապատրաստում  2. Աշխատանքների իրականացման մրցույթի անցկացում և պայմանագրի կնքում  4. Կատարված աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն իրականացման մրցույթի անցկացում և պայմանագրի կնքում  5.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1. Համանքապետարանի համապատասխան աշխատակազմ –առկա է  2.Բյուջե՝ 182118,470 **հազ. դրամ**  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ, պետական սուբվենցիա, այլ հիմնադրամի ներդրում | | | | |
| **Ծրագիր 3** Կողբ բնակավայրի խմելու ջրի ներքին ցանցի հիմնանորոգում **(սուբվենցիոն ծրագիր)**  **Բնակավայրերը՝ Կողբ** | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Իրականացնել Կողբ բնակավայրի խմելու ջրագծի ներքին ցանցի հիմանորոգում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ ծառայության բնագավառում մատուցվող ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) - լավ | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ** ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, համայնքի աշխատակազմ | 2023թ. հունիս – 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսներ |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ավարտված են ծրագրի նախագծային, հաշվարկային, գնումների իրականացման գործընթացները | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Բնակիչների կարծիքը մատուցվող ծառայություննորի որակից – բավականին լավ  2.Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ** Ծրագրի գնահատման համակարգ,  աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակություն, բնակիչներ | | ՀՏԶՀ, Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, համայնքի աշխատակազմ | 2023թ. օգոստոս | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1. Կողբ բնակավայրի խմելու ջրագծի ներքին ցանցի հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում և նախապատրաստում  2. Աշխատանքների իրականացման մրցույթի անցկացում և պայմանագրի կնքում  4. Կատարված աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն իրականացման մրցույթի անցկացում և պայմանագրի կնքում  5.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1. Համանքապետարանի համապատասխան աշխատակազմ –առկա է  2.Բյուջե՝ 275797,300 **հազ. դրամ**  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ, պետական սուբվենցիա, այլ հիմնադրամի ներդրում | | | | |
| **Ծրագիր 4** Ջուջևան բնակավայրի խմելու ջրագծի կառուցում **(սուբվենցիոն ծրագիր)**  **Բնակավայրերը՝ Ջուջևան** | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Իրականացնել Ջուջևան բնակավայրի խմելու ջրագծի կառուցում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ ծառայության բնագավառում մատուցվող ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) - լավ | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ** ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, համայնքի աշխատակազմ | 2023թ. հունիս – 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսներ |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ավարտված են ծրագրի նախագծային, հաշվարկային, գնումների իրականացման գործընթացները | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Բնակիչների կարծիքը մատուցվող ծառայություննորի որակից – բավականին լավ  2.Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ** Ծրագրի գնահատման համակարգ,  աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակություն, բնակիչներ | | ՀՏԶՀ, Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, համայնքի աշխատակազմ | 2023թ. օգոստոս | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1. Ջուջևան բնակավայրի խմելու ջրագծի կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում և նախապատրաստում  2. Աշխատանքների իրականացման մրցույթի անցկացում և պայմանագրի կնքում  4. Կատարված աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն իրականացման մրցույթի անցկացում և պայմանագրի կնքում  5.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1. Համանքապետարանի համապատասխան աշխատակազմ –առկա է  2.Բյուջե՝ 83597,620 **հազ. դրամ**  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ, պետական սուբվենցիա, այլ հիմնադրամի ներդրում | | | | |
| **Ծրագիր 5. Նոյեմբերյան համայնքի Բագրատաշեն, Պտղավան, Հաղթանակ, Զորական, Բերդավան, Կողբ, Նոյեմբերյան, Ջուջևան և Բաղանիս բնակավայրերով անցնող միջպետական ճանապարհի և ներհամայնքային փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցում (2022թ. սուբվենցիոն ծրագրի շարունակություն)** | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքի միջպետական ճանապարհային հատվածի և ներհամայնքային փողոցների արտաքին լուսավորությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից - լավ | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, Նոյեմբերյանի «Համայնքային տնտեսություն սպասարկող» ՀՈԱԿ-իտնօրեն | 2023թ հունվար  2023թ դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Համայնքի բնակավայրերի արտաքին լուսավորության համակարգը գործում է անխափան, բարձրացել է լուսավորության որակը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ,  «Համայնքային տնտեսություն սպասարկող» ՀՈԱԿ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,բնակիչներ | | Համայնքի ղեկավար, Նոյեմբերյանի «Համայնքային տնտեսություն սպասարկող» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 2023թ հունվար -  2023թ դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  Կտեղադրվեն նոր էներգիախնայող լեդ լամպեր, սյուները կլինեն հիմնականում միաշարք, կապահովվի տեխնիկական պայմաններով ցուցված լուսավորության մակարդակը փողոցներում: | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1. Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն՝ 203593.019 **հազ. Դրամ, որից համայնքի ներդրում՝ 43 616.859 հազ. Դրամ, պետություն՝ 111 976.161 հազ. դրամ և հիմնադրամ՝ 48 000 հազ**  2. Նոյեմբերյանի «Համայնքային տնտեսություն սպասարկող» ՀՈԱԿ-ի գույք, աշխատուժ և տեխնիկական միջոցներ  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ սուբվենցիա | | | | |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ և ճանապարհային ենթակառուցվածքներ** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1.** Նոյեմբերյան բնակավայրի Շիրազի փողոցի (670մ) ասֆալտապատում **(սուբվենցիոն ծրագիր)** | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ասֆալտապատել Նոյեմբերյան բնակավայրի Շիրազի փողոցը (670մ) | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ասֆալտապատվել են հետևյալ փողոցները.   1. Շիրազի փողոց` 670 գծ. մ | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Հիմնանորոգել նշված փողոցների ճանապարհները՝ ասֆալտապատման եղանակով | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ասֆալտապատվել են հետևյալ փողոցները.   1. Շիրազի փողոց՝ 400գծ. մ | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, Նոյեմբերյանի համայնքապետարանի աշխատակազմ | 2023թ. հունվար -  2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսներ |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ավարտված են ծրագրի նախագծային, հաշվարկային, գնումների իրականացման գործընթացները | **Ելքայինցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ**)  Կնքված են պայմանագրեր ծառայություններ մատուցող ընկերությունների հետ | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ,  աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային հաշվետվություն | | ՀՏԶՀ,համայնքիղեկավարի տեղակալ, Նոյեմբերյանի համայնքապետարանի աշխատակազմ | 2023թ. օգոստոս | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների առկայությունը |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1. Փողոցների կապիտալ վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում և նախապատրաստում  2. Պետական սուբվենցիայի ծրագրին մասնակցության հայտի ներկայացում և հաստատում  3. Շինարարական աշխատանքների իրականացման մրցույթի անցկացում և պայմանագրի կնքում  4. Փողոցների վերանորոգման տեխնիկական հսկողություն իրականացման մրցույթի անցկացում և պայմանագրի կնքում  5.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն՝ 95416,930 հազ դրամ, | | | | |
| **Ծրագիր 2.** Հաղթանակ բնակավայրի գերեզմաններ տանող փողոցի ասֆալտապատում **(սուբվենցիոն ծրագիր)** | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ասֆալտապատել Հաղթանակ բնակավայրի գերեզմաններ տանող փողոցը (250մ) | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ասֆալտապատվել են հետևյալ փողոցները.   1. Հաղթանակ բնակավայրի գերեզմաններ տանող փողոց` 250 գծ. մ | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Հիմնանորոգել նշված փողոցների ճանապարհները՝ ասֆալտապատման եղանակով | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ասֆալտապատվել են հետևյալ փողոցները.   1. Հաղթանակ բնակավայրի գերեզմաններ տանող փողոց` 250 գծ. մ | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, Նոյեմբերյանի աշխատակազմ | 2023թ. հունվար -  2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսներ |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ավարտված են ծրագրի նախագծային, հաշվարկային, գնումների իրականացման գործընթացները | **Ելքայինցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ**)  Կնքված են պայմանագրեր ծառայություններ մատուցող ընկերությունների հետ | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ,  աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային հաշվետվություն | | ՀՏԶՀ,համայնքիղեկավարի տեղակալ, Նոյեմբերյանի համայնքապետարանի աշխատակազմ | 2023թ. օգոստոս | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների առկայությունը |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1. Փողոցների կապիտալ վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում և նախապատրաստում  2. Պետական սուբվենցիայի ծրագրին մասնակցության հայտի ներկայացում և հաստատում  3. Շինարարական աշխատանքների իրականացման մրցույթի անցկացում և պայմանագրի կնքում  4. Փողոցների վերանորոգման տեխնիկական հսկողություն իրականացման մրցույթի անցկացում և պայմանագրի կնքում  5.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն՝ 319587,47 հազ դրամ, | | | | |
| **Ծրագիր 3.** Բաղանիս բնակավայրի 5,6,7-րդ փողոցների սալապատում տուֆով**(սուբվենցիոն ծրագիր)** | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Տուֆով սալապատել Բաղանիս բնակավայրի 5,6,7-րդ փողոցները (534 մ) | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ասֆալտապատվել են հետևյալ փողոցները.   1. Բաղանիս բնակավայրի 5,6,7-րդ փողոցներ (534 գծ. մ) | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Հիմնանորոգել նշված փողոցների ճանապարհները՝ ասֆալտապատման եղանակով | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Տուֆով սալապատվել են են հետևյալ փողոցները.   1. Բաղանիս բնակավայրի 5,6,7-րդ փողոցներ (534 գծ. մ) | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, Նոյեմբերյանի աշխատակազմ | 2023թ. հունվար -  2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսներ |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ավարտված են ծրագրի նախագծային, հաշվարկային, գնումների իրականացման գործընթացները | **Ելքայինցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ**)  Կնքված են պայմանագրեր ծառայություններ մատուցող ընկերությունների հետ | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ,  աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային հաշվետվություն | | ՀՏԶՀ,համայնքիղեկավարի տեղակալ, Նոյեմբերյանի համայնքապետարանի աշխատակազմ | 2023թ. օգոստոս | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների առկայությունը |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1. Փողոցների կապիտալ վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում և նախապատրաստում  2. Պետական սուբվենցիայի ծրագրին մասնակցության հայտի ներկայացում և հաստատում  3. Շինարարական աշխատանքների իրականացման մրցույթի անցկացում և պայմանագրի կնքում  4. Փողոցների վերանորոգման տեխնիկական հսկողություն իրականացման մրցույթի անցկացում և պայմանագրի կնքում  5.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն՝ 47630,530 հազ դրամ, | | | | |
| **Ծրագիր 4.** Լճկաձորի 3-րդ փողոցի (296 մ) և 1-ին փողոցի (91մ) սալապատում տուֆով **(սուբվենցիոն ծրագիր)** | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Տուֆով սալապատել Լճկաձորի 3-րդ փողոցը (296 մ) և 1-ին փողոցը (91մ) | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ասֆալտապատվել են հետևյալ փողոցները.   1. Լճկաձորի 3-րդ փողոց (296 մ) 2. Լճկաձորի 1-ին փողոց (91մ) | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Հիմնանորոգել նշված փողոցների ճանապարհները՝ ասֆալտապատման եղանակով | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Տուֆով սալապատվել են են հետևյալ փողոցները.   1. Լճկաձորի 3-րդ փողոց (296 մ) 2. Լճկաձորի 1-ին փողոց (91մ) | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, Նոյեմբերյանի աշխատակազմ | 2023թ. հունվար -  2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսներ |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ավարտված են ծրագրի նախագծային, հաշվարկային, գնումների իրականացման գործընթացները | **Ելքայինցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ**)  Կնքված են պայմանագրեր ծառայություններ մատուցող ընկերությունների հետ | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ,  աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային հաշվետվություն | | ՀՏԶՀ,համայնքիղեկավարի տեղակալ, Նոյեմբերյանի համայնքապետարանի աշխատակազմ | 2023թ. օգոստոս | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների առկայությունը |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1. Փողոցների կապիտալ վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում և նախապատրաստում  2. Պետական սուբվենցիայի ծրագրին մասնակցության հայտի ներկայացում և հաստատում  3. Շինարարական աշխատանքների իրականացման մրցույթի անցկացում և պայմանագրի կնքում  4. Փողոցների վերանորոգման տեխնիկական հսկողություն իրականացման մրցույթի անցկացում և պայմանագրի կնքում  5.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն՝ 34438,330 հազ դրամ, | | | | |
| **Ծրագիր 5.** Ոսկևանի 6-րդ (88 մ), 7-րդ (203մ) և 9րդ (125մ) փողոցների սալապատում տուֆով **(սուբվենցիոն ծրագիր)** | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Տուֆով սալապատել Ոսկևանի 6-րդ (88 մ), 7-րդ (203մ) և 9րդ (125մ) փողոցները | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ասֆալտապատվել են հետևյալ փողոցները.   1. Ոսկևանի 6-րդ փողոցը (88 մ) 2. Ոսկևանի 7-րդ փողոցը (203մ) 3. Ոսկևանի 9-րդ փողոցը (125մ) | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Հիմնանորոգել նշված փողոցների ճանապարհները՝ ասֆալտապատման եղանակով | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Տուֆով սալապատվել են են հետևյալ փողոցները.   1. Ոսկևանի 6-րդ փողոցը (88 մ) 2. Ոսկևանի 7-րդ փողոցը (203մ) 3. Ոսկևանի 9-րդ փողոցը (125մ | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, Նոյեմբերյանի աշխատակազմ | 2023թ. հունվար -  2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսներ |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ավարտված են ծրագրի նախագծային, հաշվարկային, գնումների իրականացման գործընթացները | **Ելքայինցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ**)  Կնքված են պայմանագրեր ծառայություններ մատուցող ընկերությունների հետ | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ,  աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային հաշվետվություն | | ՀՏԶՀ,համայնքիղեկավարի տեղակալ, Նոյեմբերյանի համայնքապետարանի աշխատակազմ | 2023թ. օգոստոս | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների առկայությունը |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1. Փողոցների կապիտալ վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում և նախապատրաստում  2. Պետական սուբվենցիայի ծրագրին մասնակցության հայտի ներկայացում և հաստատում  3. Շինարարական աշխատանքների իրականացման մրցույթի անցկացում և պայմանագրի կնքում  4. Փողոցների վերանորոգման տեխնիկական հսկողություն իրականացման մրցույթի անցկացում և պայմանագրի կնքում  5.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն՝ 368418,750 հազ դրամ, | | | | |
| **Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ** | | | | | | | |
| **Ոլորտ 8.Կրթություն** | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել համայնքի բնակչությանը նախակրթական և արտադպրոցական կրթության որակյալ ծառայությունների մատուցումը և ընդլայնումը | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  ՏԻՄ-երի, կրթական հաստատությունների գործունեությունից, մատուցվող ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը՝ (հարցումների հիման վրա) - լավ | | | | |
| **Ծրագիր 1.Համայնքում նախադպրոցական կրթության ապահովում և ընդլայնում**  **Բնակավայրերը՝ Նոյեմբերյան, Բերդավան, Կոթի, Ոսկեվան** | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքում բնակչությանը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը - բավականին լավ | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ՆՈՒՀ  ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ, վարչական ղեկավարներ  **Իրականացումը՝** ՀՈԱԿ-ների միջոցով | 2023թ. հունվար – 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Ապահովվել է համայնքիՆՈՒՀ  ՀՈԱԿ-ների բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**  1.Մատուցվող ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին-ամբողջությամբ  2.Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում - 229  3. ՀՈԱԿ-ների տարեկան ջեռուցման օրերի թիվը -100  4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1տարի | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Համայնքի ղեկավար, վարչական ներկայացուցիչներ, համայնքի ՆՈՒՀ  ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ,  աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ (ծնողներ) | | Համայնքի ղեկավար, համայնքիՆՈՒՀ  ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ,  վարչական ղեկավարներ | 2023թ. հունվար –2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**   1. ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի պահպանություն 2. ՀՈԱԿ-ների շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում 3. Ծնողական վճարի չափի մասին ավագանու որոշման ընդունում 4. Մանկապարտեզների խմբերի կոմպլեկտավորում 5. Գործող օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին ՀՈԱԿ-ների գործունեության համապատասխանության վերաբերյալ ուսումնասիրությունների իրականացում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**   1. ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմեր 2. ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք 3. ՀՈԱԿ-ների պահպանման ծախսեր՝ 326166,5 հազ. դրամ,   ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | |
| **Ծրագիր 2. Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում** | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ապահովել համայնքի բնակչությանը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակությանծառայության մատուցումը և հասանելիությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Նոյեմբերյանի և Բերդավանի արտադպրոցական դաստիարակության ՀՈԱԿ–ների գործունեությամբ ապահովվել է համայնքի բնակչությանը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակությանծառայության մատուցումը և հասանելիությունը - ավելի շատ լավ, քան վատ | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ վարչական ղեկավարներ, ՀՈԱԿ–ների տնօրեններ, Իրականացումը՝ ՀՈԱԿ-ների միջոցով | 2023թ. հունվար – 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն, համայնքի կազմի մեջ մտնող բնակավայրերից երեխաների տեղափոխման դժվարություններ |
| **Միջանկյալ**  **արդյունք 1.**  Արտադպրոցական դաստիարակության ՀՈԱԿ–ների գործունեությամբ ապահովվել է համայնքի բնակչությանը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակությանծառայության մատուցումը և հասանելիությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**  1.Ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում-260   1. 2.Ծնողների կարծիքը մատուցվող ծառայության վերաբերյալ-լավ   3, Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, ՀՈԱԿ-ների տնօրեն,  աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ (ծնողներ) | | Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, Նոյեմբերյանի և Բերդավանի արտադպրոցական դաստիարակության ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ | 2023թ. հունվար – 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել  , համայնքի կազմի մեջ մտնող բնակավայրերից երեխաների տեղափոխման դժվարությունները հաղթահարվել են |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1 ՀՈԱԿ-ների պահպանություն   1. 2.. ՀՈԱԿ-ների շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում 2. 3.Ծնողական վճարի չափի մասին ավագանու որոշման ընդունում 3. 4.Խմբերի կոմպլեկտավորում   5.Գործող օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին ՀՈԱԿ-ների գործունեության համապատասխանության վերաբերյալ ուսումնասիրությունների իրականացում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**   1. ՀՈԱԿ-ների շենք և գույք, 2. 2 ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմեր 3. ՀՈԱԿ-ների պահպանման ծախսեր՝ 134352,2 **հազ. դրամ,**   **ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | |
| **Ոլորտ 9.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, խթանել մշակութային միջոցառումներին երիտասարդների ակտիվ մասնակցությունը: | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  1. Բնակչության բավարարվածությունը համայնքի մշակութային ՀՈԱԿ-ների գործունեությունից (հարցումների հիման վրա) - ավելի շատ լավ, քան վատ  2.Համայնքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը՝ 40  3. Երիտասարդական նախաձեռնությունների արդյունքում կայացած միջոցառումների տեսակարար կշիռը միջոցառումների ընդհանուր թվի մեջ, 55 % | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բնակչությանը մշակութային ծառայությունների մատուցում, երիտասարդության ազատ ժամանցի կազմակերպում** | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել Համայնքի բնակչությանը մշակութային բնույթի ծառայությունների մատուցումը, երիտասարդության ազատ ժամանցի նպատակային կազմակերպումը | 1. **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ** Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը մշակութային բնույթի ծառայությունների մատուցումը, երիտասարդության ազատ ժամանցի նպատակային կազմակերպումը - լավ | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, Բերդավանի, Կոթիի և Ոսկեվանի վարչական ղեկավարներ, մշակութային ՀՈԱԿ–ների տնօրեններ, | 2023թ. հունվար –2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  ՀՈԱԿ-ների գործունեությամբ ապահովվել է Համայնքի բնակչությանը մշակութային բնույթի ծառայությունների մատուցումը, երիտասարդության ազատ ժամանցի նպատակային կազմակերպումը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   1. 1.ՀՈԱԿ-ների աշխատակիցների թիվը - 30 2. 2.Մշակութային և գեղագիտական խմբակներում ներգրավված բնակիչների թիվը -567   3.Բնակչության կարծիքը մատուցված ծառայությունների վերաբերյալ– լավ  4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ  Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, ՀՈԱԿ–ների տնօրեններ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություննե, բնակիչներ | | Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, մշակութային ՀՈԱԿ–ների տնօրեններ, | 2023թ. հունվար –2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.< ՀՈԱԿ-ների պահպանություն  2.Մշակութային և գեղագիտական խմբերի վարձավճարների չափի մասին ավագանու որոշում  3. Խմբերի կոմպլեկտավորում  4. Միջոցառումների պլանավորում և անցկացում, ծրագրերի իրականացում  5. Գործող օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին ՀՈԱԿ-ների գործունեության համապատասխանության վերաբերյալ ուսումնասիրությունների իրականացում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1. ՀՈԱԿ-ների շենք և գույք  2. ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի աշխատակիցներ  3. ՀՈԱԿ-ների պահպանման,միջոցառումների և ծրագրերի իրականացման ծախսեր 95810,1**հազ. դրամ**  **ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | |
| **Ծրագիր 2.** Կողբի մշակույթի տան հիմնանորոգում **(սուբվենցիոն ծրագիր)** | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Հիմնանորոգել Կողբ բնակավայրի մշակութային տունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բարելավվել են նշված մշակութային տան շենքային պայմաններն ու դրանց պահպանումը | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  Ծրագրի կազմակերպման հանձնախումբ,  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, մշակութային ՀՈԱԿ–ների տնօրեններ, | 2023թ. հունվար  2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Ավարտված են ծրագրի նախագծային, հաշվարկային, գնումների իրականացման գործընթացները**,** կնքված են պայմանագրեր ծառայություններ մատուցող ընկերությունների հետ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1. Թիրախային բնակավայրերի բնակիչների բավարարվածությունը կատարված աշխատանքներից -լավ  2. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | | **Տեղակատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ  Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, | 2023թ. հունվար  2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1. Վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում և նախապատրաստում  2. Պետական սուբվենցիայի ծրագրին մասնակցության հայտի ներկայացում և հաստատում  3. Շինարարական աշխատանքների իրականացման մրցույթի անցկացում և պայմանագրի կնքում  4. Վերանորոգման տեխնիկական հսկողություն իրականացման մրցույթի անցկացում և պայմանագրի կնքում  5.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. **Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն՝ 102126,150 հազ դրամ,** | | | | |
| **Ծրագիր 3.** Արճիս բնակավայրի մշակույթի տան սեյսմիկ ամրացում **(սուբվենցիոն ծրագիր)** | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Կատարել Արճիս բնակավայրի մշակույթի տան սեյսմիկ ամրացում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բարելավվել են նշված մշակութային տան շենքային պայմաններն ու դրանց պահպանումը | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  Ծրագրի կազմակերպման հանձնախումբ,  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, մշակութային ՀՈԱԿ–ների տնօրեններ, | 2023թ. հունվար  2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Ավարտված են ծրագրի նախագծային, հաշվարկային, գնումների իրականացման գործընթացները**,** կնքված են պայմանագրեր ծառայություններ մատուցող ընկերությունների հետ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1. Թիրախային բնակավայրերի բնակիչների բավարարվածությունը կատարված աշխատանքներից -լավ  2. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | | **Տեղակատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ  Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, | 2023թ. հունվար  2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1. Վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում և նախապատրաստում  2. Պետական սուբվենցիայի ծրագրին մասնակցության հայտի ներկայացում և հաստատում  3. Շինարարական աշխատանքների իրականացման մրցույթի անցկացում և պայմանագրի կնքում  4. Վերանորոգման տեխնիկական հսկողություն իրականացման մրցույթի անցկացում և պայմանագրի կնքում  5.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. **Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն՝ 58379,260 հազ դրամ,** | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանությանն ուղղված գործող ծրագրերի շարունակականությունը և բարձրացնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը: | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  1. Սոցիալական ծրագրերից շահառուների բավարարվածությունը - միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ  2. Սոցիալական աջակցության ծրագրերի քանակի ավելացում` 1-ով: | | | | |
| **Ծրագիր 1. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին**  **Բնակավայրերը՝ Բոլոր 19 բնակավայրեր** | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Նպաստել համայնքի սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող բնակչության սոցիալական վիճակի բարելավմանը, աջակցության հասցեականության բարձրացմանը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բարելավվել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և ծառայության մատչելիությունը, 90 % | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, շահառուներ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  վարչական ղեկավարներ | 2023թ. հունվար – 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Ավելացել են համայնքի կողմից իրականացվող սոցիալական աջակցության ծրագրերը ևբարձրացել էտրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը -480  2. Սոցիալական աջակցություն ստանալու դիմումներ ներկայացրածների թիվը- 230  3.Սոցիալական աջակցություն ստացած նորածինների ընտանիքների թիվը- 295  4. Սոցիալական աջակցություն ստացած մահացածների ընտանիքների թիվը- 245  5. Սոցիալական աջակցություն ստացած 4 և ավելի (առնվազը 3-ը՝ անչափահաս) երեխա ունեցող ընտանիքների թիվը- 42  6.Բնակչության կարծիքը սոցիալական աջակցության ծառայության մատուցման հասցեականության մասին - ավելի շատ լավ, քան վատ  7. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, շահառուներ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  վարչական ղեկավարներ | 2023թ. հունվար – 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան  ֆինանսական ռեսուրսներըառկա են |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1. Սոցիալական աջակցության նոր ծրագրի և աջակցության տրամադրման կարգի հաստատումը ավագանու կողմից  2. Համայնքի կողմից իրականացվող սոցիալական աջակցության տրամադրման ծրագրերի ապահովումը՝  <<Սոցիալական աջակցություն կարիքավորներին/դիմումի համաձայն/>>  <<Սոցիալական աջակցություն նորածինների ընտանիքներին>>  <<Սոցիալական աջակցություն մահացածների ընտանիքներին>>  <<Սոցիալական աջակցություն 4 և ավելի զավակ ունեցող/ առնվազը 3-ը՝ անչափահաս/ ընտանիքներին  4. Սոցիալական աջակցություն ստանալու դիմումների քննարկում և աջակցության տրամադրում  5. Համագործակցություն համայնքում գործող սոցիալական ոլորտի պետական մարմինների և հասարակական կառույցների հետ՝ բնակչության սոցիալական կարիքների բացահայտման և սոցիալկան աջայցության հասցեականության բարձրացման ոլորտում: | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1. Սոցիալական աջակցության հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ՝- 5  2. Համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական աջակցության տրամադրման ծախսեր՝ 19485,0 **հազ. դրամ**   1. **ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1** Բագրատաշենի «Զեյթունի ՊԿ» համակարգի հիմնանորոգում **(սուբվենցիոն ծրագիր)**  **Բնակավայրը՝ Բագրատաշեն** | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Իրականացնել Բագրատաշեն բնակավայրի «Զեյթուն» ՊԿ ոռոգման համակարգի հիմնանորոգում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բնակիչների բավարարվածությունը գյուղատնտեսական ծառայության բնագավառում մատուցվող ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) - լավ | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ** ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, համայնքի աշխատակազմ | 2023թ. հունիս – 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսներ |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ավարտված են ծրագրի նախագծային, հաշվարկային, գնումների իրականացման գործընթացները | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Բնակիչների կարծիքը մատուցվող ծառայություննորի որակից – լավ  2.Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ** Ծրագրի գնահատման համակարգ,  աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակություն, բնակիչներ | | ՀՏԶՀ, Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, համայնքի աշխատակազմ | 2023թ. օգոստոս | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1. Բագրատաշեն բնակավայրի «Զեյթուն» ՊԿ ոռոգման համակարգի հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում և նախապատրաստում  2. Աշխատանքների իրականացման մրցույթի անցկացում և պայմանագրի կնքում  4. Կատարված աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն իրականացման մրցույթի անցկացում և պայմանագրի կնքում  5.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1. Համանքապետարանի համապատասխան աշխատակազմ –առկա է  2.Բյուջե՝ չկա նախնական գնահատական  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ, պետական սուբվենցիա, այլ հիմնադրամի ներդրում | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Խթանել համայնքում անսանապահության զարգացմանը և ապահովել անասնաբուժական որակյալ ծառայության մատուցումը: | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  1.Ծառայությունից օգտված գյուղացիական տնտեսությունների քանակը - 4800 | | | | |
| **Ծրագիր 1.** **Համայնքում անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում** | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Նպաստել անասնաբուժական ծառայությունների համակարգմանը և որակի բարձրացմանը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Անասնաբուժական հասանելի և մատչելի ծառայություն- առկա է | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավարի օգնական,  զբոսաշրջության զարգացման Տավուշի մարզային կենտրոն ՀԿ | 2023թ. հունվար – 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Համայնքում գործում է անասնաբուժական մատչելի և արդյունավետ ծառայության համակարգ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Համայքի բոլոր բնակավայրերին կցված անասնաբուժական ծառայություն իրականացնող մասնագետներ –առկա են  2. Բնակիչների կարծիքը մատուցված ծառայության վերաբերյալ՝ բավականին լավ  5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ,  համայնքի ղեկավարի տեղակալ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, վարչական ղեկավարներ | 2023թ. հունվար – 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների առկա են |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1. Անասնաբուժական ծառայության համակարգի հստակեցում  2.Ծառայության իրկանացում  3. Տարեվերջյան հաշվետվության ներկայացում համայնքի ավագանուն | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ **9840,0 հազ. դրամ**  **ֆինանսավորմանաղբյուրը**՝համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել համայնքում աղբահանության և շրջակա միջավայրի պահպանության համակարգի բարելավումը, էներգոխնայողության համակարգի ներդնումը և շահագործումը: | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  1. Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը շրջակա միջավայրի պահպանության և աղբահանության մակարդակից (հարցումների հիման վրա) - ավելի շատ լավ, քան վատ | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում**  **Բնակավայրերը՝ Բոլոր 19 բնակավայրեր** | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Կազմակերպել համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում - ամբողջությամբ | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար,  Նոյեմբերյանի «Համայնքային տնտեսություն սպասարկող» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, վարչական ղեկավարներ  **Իրականացումը՝** Նոյեմբերյանի «Համայնքային տնտեսություն սպասարկող» ՀՈԱԿ-ի միջոցով | 2023թ. հունվար – 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.** Կազմակերպվել է համայնքի բոլոր բնակավայրերի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը, ապահովվել է շրջակա միջավայրի մաքրությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Բնակիչների կարծիքը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայության վերաբերյալ- լավ  2.Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին - ամբողջությամբ  7.Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (ամսվա կտրվածքով) - 4 անգամ  8.Սանիտարական մաքրման ծառայության մատուցման հաճախականությունը– ըստ գրաֆիկ -ժամանակացույցի | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Համայնքի ղեկավար,  Նոյեմբերյանի «Համայնքային տնտեսություն սպասարկող» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, վարչական ղեկավարներ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ,բնակիչներ | | Համայնքի ղեկավար,  Նոյեմբերյանի «Համայնքային տնտեսություն սպասարկող» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, վարչական ղեկավարներ | 2023թ. հունվար – 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների առկայությունը |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. 1. Նոյեմբերյանի «Համայնքային տնտեսություն սպասարկող» ՀՈԱԿ-իգործունեության ընդլայնում 2. 2. Աղբահանության ծառայության սակագների հաստատում ավագանու կողմից 3. 3. Բնակչության և կազմակերպությունների հետ աղբահանության պայմանագրերի կնքում 4. 4.Աղբահանության և սանիտարական մաքրման սխեմայի, ժամանակացույցի կազմում և հաստատում   5.Աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների կատարում ամբողջ համայնքի տարածքում  6.Շաբաթօրյակների և սանմաքրման միջոցառումների իրականացում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1. Նոյեմբերյանի «Համայնքային տնտեսություն սպասարկող» ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմ  2.Նոյեմբերյանի «Համայնքային տնտեսություն սպասարկող» ՀՈԱԿ-ի գույք և մեքենա-սարքավորումներ  3.Համայնքի բյուջեով նախատեսված Նոյեմբերյանի «Համայնքային տնտեսություն սպասարկող» ՀՈԱԿ-ի պահպանման ծախսեր՝ 189233,136 **հազ. դրամ,**  **ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | |
| **Ոլորտ 16.Զբոսաշրջություն** | | | | | | | |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել տեղական ինքնակառավարմանը համայնքի բնակչության մասնակցությունը և ՏԻՄ-ի աշխատանքների թափանցիկության մակարդակի բարձրացումը: | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 7 % | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բնակավայրերում ավագանու արտագնա նիստերի կազմակերպում**  **Բնակավայրերը՝ Նոյեմբերյան, Բարեկամավան, Բաղանիս, Բերդավան, Դովեղ,Կոթի, Ոսկեպար, Ոսկեվան, Ջուջևան** | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարելավել տեղական ինքնակառավարմանը բնակչության մասնակցության մակարդակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բարելավվել է տեղական ինքնակառավարմանը բնակչության մասնակցության մակարդակը - բավականին լավ | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  վարչական ղեկավարներ | 2023թ. հունվար – 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Ավելացել է տեղական ինքնակառավարմանը բնակչության մասնակցությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Ավագանու արտագնա նիստերի քանակը - 5  2.Նիստերին ներկա բնակիչների քանակը -150  3.Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ -5%  4. Համայնքի պաշտոնական ինտերնետային կայքից օգտվողների թիվը-5000  5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ, համայնքի տեղեկատվական կայք | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  վարչական ղեկավարներ | 2023թ. հունվար – 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների առկա են |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Համայնքի ավագանու արտագնա նիստերի ժամանակացույց-գրաֆիկի կազմում  2.Հերթական նիստերի մասին տեղեկատվության հրապարակում  3. Նիստերի լուսաբանման աշխատանքների կազմակերպում  4. Նիստերի արդյունքների հրապարակում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ – 125 հաստիք  2.Համայնքային շենքեր և գույք  3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր-չի ենթադրում առանձին ծախսային մաս  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե | | | | |
| **Ծրագիր 2. Ավագանու նիստերի ուղիղ առցանց հեռարձակում**  **Բնակավայրերը՝ բոլոր 19 բնակավայրեր** | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարելավել տեղական ինքնակառավարմանը բնակչության մասնակցության մակարդակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բարելավվել է տեղական ինքնակառավարմանը բնակչության մասնակցության մակարդակը - բավականին լավ | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  վարչական ղեկավարներ | 2023թ. հունվար – 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Նիստերի որակյալ առցանց հեռարձակաման շնորհիվ ավելացել է տեղական ինքնակառավարմանը բնակչության մասնակցությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Ավագանու նիստերի առցանց որակյալ հեռարձակման մակարդակը-100%  2. Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ -5%  4.Համայնքի պաշտոնական ինտերնետային կայքից օգտվողների թիվը-5000  5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ, համայնքի տեղեկատվական կայք | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  վարչական ղեկավարներ | 2023թ. հունվար – 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների առկա են |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Առցանց հեռարձակման ապահովում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ - 3  2.Համայնքային շենք և գույք | | | | |

# **Համայնքային գույքի կառավարման 2023 թ. ծրագիրը**

**Աղյուսակ 6. Համայնքի սեփականության գույքի կառավարման 2023 թ. ծրագիրը**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գույքի անվանումը** | **Հասցեն կամ ծածկագիրը** | **Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը(մ2)** | **Վիճակի գնահատումը** | **Գույքի կառավարման գործառույթը** | **Այլ բնութագրիչներ** |
| 1. 1. | Համայնքապետարանի շենք և գույք | ք.Նոյեմբերյան,  Երևանյան 4 | 720 | վատ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 2. | Վարչական ղեկավարների նստավայրեր և գույք | գ.Բարեկամավան  գ.Բաղանիս  գ.Բերդավան  գ.Դովեղ  գ.Կոթի  գ.Ոսկեպար  գ.Ոսկեվան  գ.Ջուջևան | 150  210  400  149  280  60 275.4 | վատ  բավարար  բավարար  վատ  բավարար  լավ  բավարար բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 3. | <<Նոյեմբերյանի թիվ 1 նախադպրոցական հաստատություն>>ՀՈԱԿ | ք.Նոյեմբերյան,  Երևանյան 11 | 372 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 4. | <<Նոյեմբերյանի թիվ 2 նախադպրոցական հաստատություն>>ՀՈԱԿ | ք.Նոյեմբերյան,  Կամոյի 10 | 1045 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 5. | <<Նոյեմբերյանի երաժշտական դպրոց>> ՀՈԱԿ | ք.Նոյեմբերյան,  Բարեկամության 6 | 357 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 6. | Նոյեմբերյանի<<Մշակույթի կենտրոն>> հիմնարկ | ք.Նոյեմբերյան,  Երևանյան 3 | 533 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 7. | << Նոյեմբերյանի ՀՏՍ>> հիմնարկ | ք.Նոյեմբերյան,  Կամոյի 3 | 105+228 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 8. | <<Նոյեմբերյանի մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ | ք.Նոյեմբերյան,  Երևանյան 4/1 | 536 | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 9. | Մարզադաշտ  /կից կառույցներով/ | ք.Նոյեմբերյան, | 6940 +  104 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 10. | Քաղաքային զբոսայգի | ք.Նոյեմբերյան  Երևանյան 60 | 6500 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 11. | Կիսակառույց շենքեր | ք.Նոյեմբերյան,  26 Կոմիսարների | 630 | անավարտ |  | Կառուցված են նկուղայինհարկերը |
| 1. 12. | Արտադպրոցական կենտրոն | ք.Նոյեմբերյան,  Զ.Անդրանիկի 1 | 254 | լավ | Անհատույց օգտագործման | <<Հույսի Կամուրջ>> ՀԿ |
| 1. 13. | Գերեզմանատներ | ք.Նոյեմբերյան  գ.Բարեկամավան  գ.Բաղանիս  գ.Բերդավան  գ.Դովեղ  գ.Կոթի  գ.Ոսկեպար  գ.Ոսկեվան  գ.Ջուջևան | 1 հատ  1 հատ  1 հատ  1 հատ  1 հատ  13 հատ  1 հատ  1 հատ  2 հատ | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 14. | Հուշարձաններ | ք.Նոյեմբերյան  գ.Բարեկամավան  գ.Բաղանիս  գ.Բերդավան  գ.Դովեղ  գ.Կոթի  գ.Ոսկեպար  գ.Ոսկեվան  գ.Ջուջևան | 2 հատ  1 հատ  1 հատ  1 հատ  1 հատ  1 հատ  1 հատ  1 հատ  1 հատ | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 15. | Ներբնակավայրային նշանակության փողոցներ և ճանապարհներ | ք.Նոյեմբերյան | 50 կմ | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 16. | Աղբավայրեր | ք.Նոյեմբերյան  գ.Բաղանիս  գ.Բերդավան  գ.Դովեղ  գ.Կոթի  գ.Ոսկեպար  գ.Ոսկեվան |  | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 17. | Հասարակական զուգարան | ք.Նոյեմբերյան,  Երևանյան 3/6 | 44 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 18. | Կաթսայատուն | ք.Նոյեմբերյան,  Գագարինի 2 | 5012/  298 | օգտագործման ոչ պիտանի | օտարման |  |
| 1. 19. | Քաղաքային գրադարանի շենք | ք.Նոյեմբերյան, |  | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 20. | Վարժարան | ք.Նոյեմբերյան, |  | վատ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 21 | Փողոցային լուսավորության ցանց | ք.Նոյեմբերյան | 30 կմ | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 22 | Կամուրջներ | ք.Նոյեմբերյան | 5 հատ | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 23 | Ներբնակավայրային ճանապարհներ | գ.Բարեկամավան | 3,8կմ | Վատ |  |  |
| 1. 24 | Վարելահող | գ.Բարեկամավան | 16 հա |  | Վարձակալությամբ տրված |  |
| 1. 25 | Արոտավայր | գ.Բարեկամավան | 752հա | Գտնվում է հակառակորդի կրակի տակ |  |  |
| 1. 26 | Խոտհարք | գ.Բարեկամավան | 9հա |  | Վարձակալությամբ տրված |  |
| 1. 27 | Բուժկետ | գ.Բաղանիս,  4փ., շենք 2 | 60 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 28 | Փողոցային լուսավորության ցանց | գ.Բաղանիս | 3.8 կմ |  | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 29 | Ներբնակավայրային ճանապարհներ | գ.Բաղանիս | 4 կմ | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 30 | Ջրային հող | գ.Բաղանիս, Գետափի 1 | 0.4 հա |  | վարձակալությամբ տրված |  |
| 1. 31 | Վարելահող | գ.Բաղանիս | 2.3 հա |  | վարձակալությամբ տրված |  |
| 1. 32 | Արոտավայր | գ.Բաղանիս | 60 հա |  | վարձակալությամբ տրված |  |
| 1. 33 | Խոտհարք | գ.Բաղանիս | 30 հա |  | վարձակալությամբ տրված |  |
| 1. 34 | Կամուրջներ | գ.Բաղանիս | 3 հատ | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 35 | Ներբնակավայրային ճանապարհներ | գ.Բերդավան | 27 կմ | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 36 | Փողոցային լուսավորության ցանց | գ.Բերդավան | 8 կմ | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 37 | Կամուրջներ | գ.Բերդավան | 2 հատ | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 38 | Վարելահող | գ.Բերդավան | 318.92 հա |  | 156 հա վարձակալությամբ տրված |  |
| 1. 39 | Արոտավայր | գ.Բերդավան | 1018.54 |  | 2 հա վարձակալությամբ տրված |  |
| 1. 40 | Խոտհարք | գ.Բերդավան | 17.74հա |  | 4 հա վարձակալությամբ տրված |  |
| 1. 41 | Բազմ. տնկարկ | գ.Բերդավան | 25հա |  | 25 հա վարձակալությամբ տրված |  |
| 1. 42 | Ներբնակավայրային փողոցներ | գ.Դովեղ | 7 կմ | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 43 | Փողոցային լուսավորության ցանց | գ.Դովեղ | 2.7 կմ | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 44 | Դպրոցի հին շենք | գ.Դովեղ | 753 | վատ | վարձակալությամբ տրված |  |
| 1. 45 | Սղոցարան | գ.Դովեղ | 720 | վատ |  |  |
| 1. 46 | Արհեստանոց | գ.Դովեղ | 180 | վատ | վարձակալությամբ տրված |  |
| 1. 47 | Համայնքային կենտրոն | գ.Դովեղ | 350 | վատ |  |  |
| 1. 48 | Պահեստ | գ.Դովեղ | 216 | վատ | վարձակալությամբ տրված |  |
| 1. 49 | Կամուրջ | գ.Դովեղ | 2 հատ |  | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 50 | Վարելահող | գ.Դովեղ |  |  | վարձակալությամբ տրված |  |
| 1. 51 | Արոտավայր | գ.Դովեղ |  |  | վարձակալությամբ տրված |  |
| 1. 52 | Խոտհարք | գ.Դովեղ |  |  | վարձակալությամբ տրված |  |
| 1. 53 | Բազմ. տնկարկ | գ.Դովեղ |  |  | վարձակալությամբ տրված |  |
| 1. 54 | <<Կոթիի մշակույթի կենտրոն>> ՀՈԱԿ-ի շենք | գ.Կոթի | 1100 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման | 105մ2 անհատույց օգտագործման, ԱԻՆ |
| 1. 55 | <<Կոթիի մսուր-մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ | գ.Կոթի | 450 | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 56 | Կամուրջներ | գ.Կոթի | 6 հատ | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 57 | Կանգառներ | գ.Կոթի | 7 հատ | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 58 | ՕԿՋ-ներ | գ.Կոթի | 4հատ | գերազանց | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 59 | Խմելու ջրագծի ներքին ցանց | գ.Կոթի | 21.2կմ | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 60 | Խմելու ջրագծի արտաքին ցանց | գ.Կոթի | 6.8կմ | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 61 | Ներբնակավայրային փողոցներ | գ.Կոթի | 25.5 կմ | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 62 | Փողոցային լուսավորության ցանց | գ.Կոթի | 5 կմ | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 63 | Վարելահող | գ.Կոթի | 340հա | բավարար | 47 հա վարձակալությամբ տրված |  |
| 1. 64 | Արոտավայր | գ.Կոթի | 1428հա | բավարար | 200մ2վարձակալությամբ տրված | Շարժական կապի կայան |
| 1. 65 | Խոտհարք | գ.Կոթի | 143հա | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 66 | Այլ հողեր | գ.Կոթի | 236հա | բավարար | 200մ2 վարձակալությամբ տրված | Շարժական կապի կայան |
| 1. 67 | Ներբնակավայրային փողոցներ | գ.Ոսկեպար | 10.6 կմ |  | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 68 | Փողոցային լուսավորության ցանց | գ.Ոսկեպար | 1 կմ |  | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 69 | Վարելահող | գ.Ոսկեպար | 141.94հա |  | 8.5 հա վարձակալությամբ տրված |  |
| 1. 70 | Արոտավայր | գ.Ոսկեպար | 492.77հա |  |  |  |
| 1. 71 | Խոտհարք | գ.Ոսկեպար | 15.68 հա |  |  |  |
| 1. 72 | Ավտոմեքենա ՎԱԶ-21074 | գ.Ոսկեպար | 1 հատ | բավարար | ծառայողական | 2009 |
| 1. 73 | Ավտոմեքենա ԶԻԼ-131 | գ.Ոսկեպար | 1 հատ | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 74 | Ակումբի շենք | գ.Ոսկեպար | 200 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 75 | Նախկին խորհտնտեսության շենք | գ.Ոսկեպար | 200 | բավարար | 25մ2 վարձակալությամբ տրված |  |
| 1. 76 | ԱԻՆ-ի զբաղեցրած շենք | գ.Ոսկեվան | 186 | գերազանց | համայնքի կողմից օգտագործման | անհատույց օգտագործման, ԱԻՆ |
| 1. 77 | << Ոսկեվանի մշակույթի կենտրոն>> ՀՈԱԿ-ի շենք | գ.Ոսկեվան | 1153 | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 78 | << Ոսկեվանի մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ | գ.Ոսկեվան | 465 | գերազանց | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 79 | Ներբնակավայրային փողոցներ | գ.Ոսկեվան |  | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 80 | Փողոցային լուսավորության ցանց | գ.Ոսկեվան |  | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 81 | Վարելահող | գ.Ոսկեվան | 37 հա |  | վարձակալությամբ տրված |  |
| 1. 82 | Արոտավայր | գ.Ոսկեվան | 135 հա |  | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 83 | Խոտհարք | գ.Ոսկեվան | 39 հա |  | վարձակալությամբ տրված |  |
| 1. 84 | Ներբնակավայրային ճանապարհներ | գ.Ջուջևան | 5 կմ |  | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 85 | Վարելահող | գ.Ջուջևան | 18.5 հա |  | 7 հա վարձակալությամբ տրված |  |
| 1. 86 | Արոտավայր | գ.Ջուջևան | 764.6 հա |  |  |  |
| 1. 87 | Խոտհարք | գ.Ջուջևան | 109 հա |  | 15.2 հա վարձակալությամբ տրված |  |
| 1. 88 | NISSAN SENTRA | ք.Նոյեմբերյան | 1 հատ | բավարար | ծառայողական | 2014թ. |
| 1. 89 | GAZ-53 /աղբատար/ | ք.Նոյեմբերյան | 1 հատ | վատ | համայնքի կողմից օգտագործման | 1990 թ. |
| 1. 90 | GAZ-53 /աղբատար/ | ք.Նոյեմբերյան | 1 հատ | վատ | համայնքի կողմից օգտագործման | 1989 թ. |
| 1. 91 | ZIL-433362 /աղբատար/ | ք.Նոյեմբերյան | 1 հատ | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման | 2007 թ. |
| 1. 92 | RAF-2203 | ք.Նոյեմբերյան | 1 հատ | Օգտագործման ոչ պիտանի | օտարման | 1989 թ. |
| 1. 93 | EO-2621 /տրակտոր/ | ք.Նոյեմբերյան | 1 հատ | Օգտագործման ոչ պիտանի | օտարման | 1973 թ. |
| 1. 94 | EO-2621 /տրակտոր/ | ք.Նոյեմբերյան | 1 հատ | Օգտագործման ոչ պիտանի | օտարման | 1983 թ. |
| 1. 95 | ZIL 131/բեռնատար/ | գ.Բարեկամավան | 1 հատ | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման | 1984 |
| 1. 96 | GAZ 66/բեռնատար/ | գ.Բարեկամավան | 1 հատ | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման | 1988 |
| 1. 97 | VAZ 21114/թեթև մարդատար/ | գ.Ոսկեվան | 1 հատ | լավ | ծառայողական | 2013 |
| 1. 98 | ZIL 131/բեռնատար/ | գ.Բաղանիս | 1 հատ | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման | 1982 |
| 1. 99 | VAZ 21074/թեթև մարդատար/ | գ.Բաղանիս | 1 հատ | բավարար | ծառայողական | 2008 |
| 1. 100 | VAZ 21213/թեթև մարդատար/ | գ.Բերդավան | 1 հատ | բավարար | ծառայողական | 1997 |
| 1. 101 | VAZ 21214/թեթև մարդատար/ | գ. Բերդավան | 1 հատ | լավ | ծառայողական | 2015 |
| 1. 102 | ZIL131/ բեռնատար/ | գ.Դովեղ | 1 հատ | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման | 1978 |
| 1. 103 | RENAULT DUSTER 2.0  /թեթև մարդատար | գ. Ջուջևան | 1 հատ | լավ | ծառայողական | 2012 |
| 1. 104 | ZIL 131/ բեռնատար/ | գ. Ջուջևան | 1 հատ | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման | 1980 |
| 1. 105 | VAZ 21213/թեթև մարդատար/ | գ. Կոթի | 1 հատ | բավարար | ծառայողական | 2003 |
| 1. 106 | ZIL 131/ բեռնատար/ | գ.Կոթի | 1 հատ | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման | 1981 |
| 1. 107 | PAZ 672M/ավտոբուս/ | գ.Կոթի | 1 հատ | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման | 1986 |
| 1. 108 | VAZ 21214/թեթև մարդատար/ | գ.Կոթի | 1 հատ | բավարար | ծառայողական | 2005 |
| 1. 109 | Բազմաֆունկցիոնալ էկսկավատոր JSB 3CX Site Master | ք.Նոյեմբերյան | 1 հատ | գերազանց | համայնքի կողմից օգտագործման | 2018 |
| 1. 110 | Աղբատար մեքենա MAZ 4380 | ք.Նոյեմբերյան | 1 հատ | գերազանց | համայնքի կողմից օգտագործման | 2018 |
| 1. 111 | Աղբատար մեքենա MAZ 4380 | ք.Նոյեմբերյան | 1 հատ | գերազանց | համայնքի կողմից օգտագործման | 2018 |
| 1. 112 | ԱվտոգրեյդարGS10.07 | ք. Նոյեմբերյան | 1 հատ | գերազանց | համայնքի կողմից օգտագործման | 2018 |
| 1. 113 | Բեռնատար ինքնաթափ ավտոմեքենա MAZ 555102-220 | ք. Նոյեմբերյան | 1 հատ | գերազանց | համայնքի կողմից օգտագործման | 2018 |
| 1. 114 | Հացահատիկահավաք կոմբայն | ք. Նոյեմբերյան | 1 հատ | գերազանց | համայնքի կողմից օգտագործման | 2017 |
| 1. 115 | Անիվավոր տրակտոր Բելառուս 1221.2,2 | ք. Նոյեմբերյան | 1 հատ | գերազանց | համայնքի կողմից օգտագործման | 2018 |
| 1. 116 | Անիվավոր տրակտոր Բելառուս 1221.2,2 | ք. Նոյեմբերյան | 1 հատ | գերազանց | համայնքի կողմից օգտագործման | 2018 |
| 1. 117 | Բազմաֆունկցիոնալ մինիամբարձիչ | Ք. Նոյեմբերյան | 1 հատ | գերազանց | համայնքի կողմից օգտագործման | 2018 |
|  | Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, այդ թվում | Այրում համայնք | 668504000 |  |  |  |
|  | վարելահող | Այրում համայնք | 290180000 |  | 314.74 հա վարձակալ. | Կնքվել է պայմ. |
|  | բազմամյա տնկարկներ | Այրում համայնք | 74620000 |  | 106.0հա վարձակալ. | Կնքվել է պայմ. |
|  | խոտհարք | Այրում համայնք | 1362000 |  | 13.62 հա վարձակալ. | Կնքվել է պայմ. |
|  | արոտ | Այրում համայնք | 231523000 |  | 19.4 հա վարձակ. | Կնքվել է պայմ |
|  | այլ հողատեսքեր | Այրում համայնք | 70818000 |  | 682.0 հա | Օգտագ. և վարձ.չտրված |
| 1. 2. | Բնակավայրային, այդ թվում | Այրում համայնք | 61883000 |  |  |  |
|  | խառը | Այրում համայնք | 53000 |  | 0.53 հա | համայնքային |
|  | ընդհանուր | Այրում համայնք | 7060000 |  | 70.6 հա | համայնքային |
|  | այլ հողեր | Այրում համայնք | 12070000 |  | 120.7 հա | Օգտագ. և վարձ.չտրված |
| 1. 3. | Արդյունաբերական, ընդերքօգտ. և այլ | Այրում համայնք | 683000 |  |  |  |
|  | ընդերքի օգտագործման | Այրում համայնք | 683000 |  | 5.12 հա | Տրված է վարձակ |
| 1. 4. | Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի նշ. հողեր, այդ թվում | Այրում համայնք | 4276000 |  | 0.04 հա,  0.15հա | Տրված է վարձակ  օգտագ. և վարձ.չտրված |
| 1. 5. | Հատուկ պահպանվող տարածքների նշանակության հողեր | Այրում համայնք | 4146000 |  | 16.6 հա | Օգտագ. և վարձ.չտրված |
| 1. 6. | Անտառային | Այրում համայնք | 178591000 |  | 1785.91 հա | Օգտագ. և վարձ.չտրված |
| 1. 7. | Ջրային հողեր | Այրում համայնք | 13022000 |  | 116.0 հա | Օգտագ. և վարձ.չտրված |
| 1. 8. | Հատուկ նշանակության | Այրում համայնք | 1388000 |  | 6.19 հա  7.69 հա | Անհատույց օգտ.,  Օգտագ. և վարձ.չտրված |
|  | Տրանսպորտային միջոցներ |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | Ավտոմեքենա ,Ֆոլկսֆագեն վենտո-112LS01 | Այրում համայնք, ք. Այրում | 1 | բավարար | ծառայողական |  |
| 1. 2. | Ավտոմեքենա Նիվա-357SU58 | Այրում համայնք, Արճիս | 1 | բավարար | ծառայողական |  |
| 1. 3. | Գութան | Այրում համայնք, Արճիս | 2 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 4. | Շարքացան | Այրում համայնք, Արճիս | 1 | անսարք | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 5. | Փխրեցուցիչ | Այրում համայնք, Արճիս | 2 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 6. | խոտհնձիչ | Այրում համայնք, Արճիս | 2 | անսարք | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 7. | Տրակտոր – Չինվան 90.4 | Այրում համայնք, Արճիս | 1 | նորմալ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 8. | Տրակտոր – Չինվան | Այրում համայնք, Արճիս | 1 | նորմալ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 9. | Տրակտոր-CAME 603 | Այրում համայնք, Արճիս | 1 | նորմալ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 10. | Տրակտոր, Բելառուս-572 | Այրում համայնք, Արճիս | 1 | նորմալ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 11. | Թրթուրավոր տրակտոր, S-70 | Այրում համայնք, Արճիս | 1 | նորմալ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 12. | Տրակտոր, Բելառուս MTЗ-82 | Այրում համայնք, Բագրատաշեն | 1 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 13. | Մարդատար մեքենաներ , Նիվա-11LO676 | Այրում համայնք, Բագրատաշեն | 1 | բավարար | ծառայողական |  |
| 1. 14. | Մարդատար մեքենաներ , Օպել վեկտրա-355SU58 | Այրում համայնք, Պտղավան | 1 | անսարք | ենթակա է խոտանման |  |
| 1. 15. | Մինիամբարձիչ |  | 1 | նորմալ |  |  |
| 1. 16. | Տեխօգնության մեքենա համալրող սարքերով -ՈՒԱԶ 236324-101 | Այրում համայնք | 1 | նորմալ |  |  |
| 1. 17. | Կոմբայն ունիվերսալ-PCM-101 | Այրում համայնք | 1 | նորմալ |  |  |
| 1. 18. | Շարքացան հացահատիկային,Մեխանիկական CЗФ-3600 | Այրում համայնք | 1 | նորմալ |  |  |
| 1. 19. | Անիվավոր տրակտոր 2-րդ քաշակ դասի-Բելառուս 1221.2 | Այրում համայնք | 1 | նորմալ |  |  |
| 1. 20. | Կամազ | Այրում համայնք | 1 | նորմալ |  |  |
| 1. 21 | Բազմաֆունկց.էքսկավատոր | Այրում համայնք |  | նորմալ |  |  |
| 1. 22 | Աղբատար մեքենա | Այրում համայնք | 1 | նորմալ |  |  |
| 1. 23 | Կախովի օդափոխիչ/սրսկիչ/ | Այրում համայնք | 1 | նորմալ |  |  |
| 1. 24 | Անիվավոր տրակտոր | Այրում համայնք | 1 | նորմալ |  |  |
|  | Շենք - շինություններ |  |  |  |  |  |
| 1. 1 | Համայնքապետարանի շենք և գույք | ք. Այրում |  | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 2 | ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք | ք. Այրում  գ. Բագրատաշեն  գ. Պտղավան  գ. Հաղթանակ  գ. Դեբեդավան  գ. Արճիս | 2  2  1  1  1  1 | բավարար  բավարար  բավարար  բավարար  անբավար.  բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 3 | Վարչական ղեկավարների նստավայրեր և գույք | գ. Բագրատաշեն  գ. Պտղավան  գ. Հաղթանակ  գ. Դեբեդավան  գ. Արճիս  գ. Դեղձավան  գ. Լճկաձոր | 1  1  1  1  1  1  1 | բավարար  բավարար  բավարար  բավարար  բավարար  լավ  բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 4 | Այրում քաղաքի N 1,2 և 5 հանրակացարաններ | ք. Այրում, Պահածոյագործների 2,4, Աբովյան 5 | 936 | բավարար | վարձակալություն |  |
| 1. 5 | Այրում համայնք բն.Պտղավան 1 հանրակացարան | գ. Պտղավան 2 փողոց թիվ 4 | 144 | բավարար | վարձակալություն |  |
| 1. 6 | Այրում համայնք բն. Հաղթանակ 1 հանրակացարան | գ. Հաղթանակ 1 փողոց թիվ 1 | 180 | բավարար | վարձակալություն |  |
| 1. 7 | Այրում քաղաքի մանկապարտեզի շենք | ք.Այրում,Աբովյան 1 | 744 | բավարար | անհատույց օգտագործ. տրամադրման |  |
| 1. 8 | Այրումի մշակույթի կենտրոնի շենք | ք.Այրում, Պահածոյագործների 5 | 940 | բավարար | անհատույց օգտագործ.տրամադրման |  |
| 1. 9 | Այրումի բժշկական ամբուլատորիա | ք.Այրում,Պահածոյագործների 4 | 160 | բավարար | անհատույց օգտագործ. տրամադրման |  |
| 1. 10 | Ակումբի շենք | Արճիս | 1 | անբավարարար | չի օգտագործվում |  |
| 1. 11 | Հին մանկապարտեզի շենք | Արճիս | 1 | անբավարարար | չի օգտագործվում |  |
| 1. 12 | Վարչական շենք | Արճիս | 1 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 13 | Հացահատիկի պահեստ | Արճիս | 1 | բավարար | չի օգտագործվում |  |
| 1. 14 | Հին գրասենյակի շենք | Արճիս | 1 | անբավարարար | չի օգտագործվում |  |
| 1. 15 | Հանդիսությունների սրահ | Արճիս | 1 | լավ | օգտ. Է համայնքի բնակ.կողմից |  |
| 1. 16 | Գյուղի ճանապարհ | Արճիս | 1.2 կմ | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 17 | Ցերեկային լույսեր | Արճիս | 51 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 18 | Լուսավորության ցանց | Արճիս | 1 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 19 | Ջրագիծ ներքին ցանցի | Արճիս | 1 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 20 | ջրամբար | Արճիս | 2 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 21 | Ջրհոր | Բագրատաշեն | 1 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 22 | Գիշերային լուսավորություն | Բագրատաշեն | 71-73 | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 23 | Զբոսայգի | Բագրատաշեն | 5.4 հա | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 24 | Ակումբի շենք | Բագրատաշեն | 1 | անբավարարար | չի օգտագործ. |  |
| 1. 25 | Շուկա | Բագրատաշեն | 1 | անբավարարար | չի օգտագործ. |  |
| 1. 26 | Ներհամայնքային ճանապարհ | Բագրատաշեն | 5կմ | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 27 | Ջրավազան խմելու ջրի | Բագրատաշեն | 1 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 28 | Մանկապարտեզի շենք | Պտղավան | 1 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 29 | Գրադարանի շենք | Պտղավան | 1 | անբավարարար | չի օգտագործ. |  |
| 1. 30 | Բուժանյութի պահեստ | Պտղավան | 1 | անբավարարար | չի օգտագործ. |  |
| 1. 31 | Բնակելի շենք | Պտղավան | 2 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 32 | Վագոն տնակներ | Պտղավան | 8 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 33 | Ներհամայնքային ճանապարհ | Պտղավան | 7կմ | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 34 | Ասֆալտե ճանապարհ | Պտղավան | 2կմ | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 35 | Ջրհան կայան | Պտղավան | 1 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 36 | Ոռոգման ցանց | Պտղավան | 2 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 37 | Ոռոգման ջրագիծ | Պտղավան | 2 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 38 | Մարզադաշտ | Հաղթանակ | 1 | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 39 | Գրադարանի շենք | Հաղթանակ | 1 | անբավարարար | չի օգտագործ. |  |
| 1. 40 | Վարչական շենք | Հաղթանակ | 1 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 41 | Կամուրջ | Հաղթանակ | 1 | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 42 | Մանկապարտեզի շենք | Հաղթանակ | 1 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 43 | Ջրամբարներ | Հաղթանակ | 2 | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 1. 44 | Ջրագիծ խմելու ջրի | Հաղթանակ | 1.5կմ | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
|  | Դահլիճի նստարաև | Զորական | հատ |  |  | 2005 |
|  | Դաշնամուր Անուշ | Զորական | հատ |  |  | 2005 |
|  | Սեղան | Զորական | հատ |  |  | 2015 |
|  | Պահարան | Զորական |  |  |  |  |
|  |  | Զորական |  |  |  |  |
|  | Պահարան | Զորական | հատ |  |  | 1990 |
|  | Պահարան | Զորական | հատ |  |  | 2008 |
|  | Պահարան | Զորական | հատ |  |  | 2008 |
|  | Գրապահարան | Զորական | հատ |  |  | 2015 |
|  | Գրասեղան | Զորական | հատ |  |  | 2005 |
|  | Գրասեղան համակարգչային | Զորական | հատ |  |  | 2015 |
|  | Սեղան (փոքր) | Զորական | հատ |  |  | 2005 |
|  | Աթոռ | Զորական | հատ |  |  | 2005 |
|  | Մոնիտոր LG E1951 | Զորական | հատ |  |  | 2017 |
|  | Մոնիտոր Samsung LS19C150 | Զորական | հատ |  |  | 2015 |
|  | Տպիչ Canon LBP 252dw | Զորական | հատ |  |  | 2017 |
|  | Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ Canon MF4410 | Զորական | հատ |  |  | 2015 |
|  | Սկաներ Canon LiDE 120 | Զորական | հատ |  |  | 2017 |
|  | Wi-Fi մոդեմ | Զորական | հատ |  |  | 2017 |
|  | Համակարգչային բլոկ Core i5-6600 | Զորական | հատ |  |  | 2017 |
|  | Պրոցեսոր | Զորական | հատ |  |  | 2015 |
|  | Ազդարարման սարքավորում U-40 /Կողբ բնակավայր/ | Զորական | կոմպ |  |  | 2019 |
|  | Համակարգչային բլոկ AMD Athlon Dual Core 4400+ | Զորական | հատ |  |  | 2015 |
|  | Համակարգչային բլոկ Celeron G1620 | Զորական | հատ |  |  | 2015 |
|  |  | Զորական |  |  |  |  |
|  | Համայնքապետարանի շենք/ Զորական/ | Զորական |  |  |  | 2010 |
|  | Նախկին մանկապարտեզի շենք | Զորական |  |  |  |  |
|  | Փոստի շենք | Զորական |  |  |  |  |
|  | Նախկին գրասենյակի շենք | Զորական |  |  |  |  |
|  | Ջրագիծ Զորական ներքին աղբյուրներից | Զորական | կմ |  |  |  |
|  | Ջրագիծ Զորական մետաղապլաստից | Զորական | կմ |  |  |  |
|  | Ջրագիծ Զորական մետաղապլաստից | Զորական | կմ |  |  |  |
|  | Ջրագիծ Զորական Չինարի ձորից | Զորական | կմ |  |  |  |
|  | Ջրագիծ Զորական նոր | Զորական | կմ |  |  | 2018 |
|  |  |  | հատ |  |  |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7. ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | | | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** | | | | |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-Ք-ՀՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | | | |
| 1. | Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցման մակարդակի բարձրացում | | | 148610.0 | 148610.0 |  |  |  |  |
| 2 | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայություններ | | | 117500,0 | 117500,0 |  |  |  |  |
| 3. | Նոյեմբերյանի համայնքապետարանի վարչական շենքի մասնակի նորոգում, սարքավորումների ձեռք բերում | | | 27200.0 | 27200.0 |  |  |  |  |
| 4. | Տեսախցիկների տեղադրում | | | 2600.0 | 2600.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | | | **295 910** | **295 910** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | | | |
| 1. | Ջրամատակարարման համակարգերի արդիականացում և նոր ջրագծերի անցկացում | | | 13900.0 |  |  | 9.000,0 |  |  |
| 2. | Արտաքին լուսավորության համակարգերի պահպանություն և ընդլայնում | | | 15100.0 | 11.000,0 |  |  |  |  |
| 3. | Համայնքում կոմունալ ծառայությունների իրականացում | | | 180022.0 | 17.300,0 |  |  |  |  |
| 4 | Նոյեմբերյան համայնքի Բագրատաշեն, Պտղավան, Հաղթանակ, Զորական, Բերդավան, Կողբ, Նոյեմբերյան, Ջուջևան և Բաղանիս բնակավայրերով անցնող միջպետական ճանապարհի և ներհամայնքային փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցում **(սուբվենցիոն ծրագիր)** | | | 203593.019 |  |  |  |  |  |
| 5 | Նոյեմբերյան բնակավայրի քաղաքային զբոսայգու հիմնանորոգում, շրջակա ենթակառուցվածքների բարեկարգում | | | 50 000  Նախնական գնահատում |  |  |  |  |  |
| 6. | Դովեղ բնակավայրի խմելու ջրի համակարգի բարելավվման աշխատանքերի իրականացում | | | 73 000  Նախնական գնահատում |  |  |  |  |  |
| 7 | Նոյեմբերյան խոշորացված համայնքի Դովեղ բնակավայրի բուժկետի վերանորոգում | | | 1790 |  |  |  |  |  |
| 8 | Նոյեմբերյան խոշորացված համայնքի Դովեղ բնակավայրի գյուղապետարանի վերանորոգում | | | 5360 |  |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | | | **542 765,019** | **28.300,0** |  | **9.000,0** |  |  |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | | | | | | | | | |
| 1. | 2020 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | | |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | | | | |
| 1. | Համայնքում հասարակական տրանսպորտային համակարգի ստեղծում**(ՀՏԶՀ ծրագիր. Բաղադրիչ 2)** | | | 26.000,0 |  |  | 26.000,0 |  |  |
| 2. | Նոյեմբերյան քաղաքի, Բերդավան, Կոթի և Բաղանիս գյուղերի կենտրոնական փողոցների 1320 մ ընդհանուր երկարությամբ հատվածների բանուկ մասերի հիմնանորոգում: | | | 77.500,0 | 32.500,0 | 45.000,0 |  |  |  |
| 3. | Համայնքային ճանապարհների և ճանապարհային տնտեսության վիճակի բարելավում | | | 1.700,0 | 1.700,0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | | | **105.200,0** | **34.200,0** | **45.000,0** | **26.000,0** |  |  |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** | | | | | | | | | |
| 1. | Նոյեմբերյանի համայնքային շուկայի կառուցում /3-րդ փուլ/ | | | 19.132,0 | 19.132,0 |  |  |  |  |
| 2. | Ոսկեպար գյուղում բաց վաճառատեղի կառուցում | | | 1.100,0 | 1.100,0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | | | **20.232,0** | **20.232,0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | | | | | |
| 1. | Համայնքում նախադպրոցական կրթության ապահովում և ընդլայնում | | | 139.882,6 | 139.882,6 |  |  |  |  |
| 2. | Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | | | 68.201,2 | 68.201,2 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | | | **208.083,8** | **208.083,8** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | | | |
| 1. | | Համայնքի բնակչությանը մշակութային ծառայությունների մատուցում, երիտասարդության ազատ ժամանցի կազմակերպում | 52.273,2 | | 52.273,2 |  |  |  |  |
| 2. | | Ջուջևան գյուղում խաղահրապարակի կառուցում | 2.100,0 | | 2.100,0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | | **54.373,2** | | **54.373,2** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | | | | | | | | | |
| 1. | | 2020 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ |  | |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | | | | | |
| 1. | | 2020 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ |  | |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | | | |
| 1. | | Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին | 12.800,0 | | 12.800,0 |  |  |  |  |
| 2. | | Նոյեմբերյանի <<Հույսի Կամուրջ>> հաշմանդամ երեխաների տարածաշրջանային վերականգնողական կենտրոնի և <<Ս. Զուրաբյան>> վարժարանի աշխատանքների օժանդակում | 420,0 | | 420,0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | | **13.220,0** | | **13.220,0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | | | |
| 1. | | Համայնքում իրականացվող գյուղատնտեսական աշխատանքների տեխնիկական և տեխնոլոգիական վերազինում**(ՀՏԶՀ ծրագիր. Բաղադրիչ 4)** | 22.000,0 | |  |  | 22.000,0 |  |  |
| 2. | | Գյուղատնտեսության մասնագիտական և խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում | 600,0 | | 600,0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | | **22.600,0** | | **600,0** |  | **22.000,0** |  |  |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | | | | | | | |
| 1. | | Համայնքում անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում | 4.800,0 | | 4.800,0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | | **4.800,0** | | **4.800,0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | | | | |
| 1. | | Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում | 100.698,7 | | 100.698,7 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | | **100.698,7** | | **100.698,7** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | | | | | | | |
| 1. | | Զբոսաշրջության խթանմանն ուղղված մարզային տեղեկատվական կենտրոնի աշխատանքների օժանդակում | 1.000,0 | | 1.000,0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | | **1.000,0** | | **1.000,0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | | | | | |
| 1. | | Համայնքի բնակավայրերում ավագանու արտագնա նիստերի կազմակերպում | 350,0 | | 350,0 |  |  |  |  |
| 2. | | Ավագանու նիստերի ուղիղ առցանց հեռարձակում | 1.971,4 | | 1.971,4 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | | **2321,14** | | **2321,14** |  |  |  |  |
| **Ընդհանուրը** | | | **832.096,74** | | **676.840,34** | **45.000,0** | **110.256,4** |  |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

Ստորև ներկայացվում է ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվությունը

**Աղյուսակ 8. Տեղեկատվություն համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցման մակարդակի բարձրացում**  **Բնակավայրերը՝ Նոյեմբերյան, Բարեկամավան, Բաղանիս, Բերդավան, Դովեղ,Կոթի, Ոսկեպար, Ոսկեվան, Ջուջևան** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ | 60 |  |  |  |
| Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքեր և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցներ | 2 |  |  |  |
| Հողի հարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի և վճարների առկա բազաներ | 2 |  |  |  |
| Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր | առկա է |  |  |  |
| ՏԻ-անը բնակիչների մասնակցության կարգեր | 3 |  |  |  |
| Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայություն | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների թիվը | 5 |  |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման փաստացի գումարների տարեկան աճ , % | 15 |  |  |  |
| Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % | 10 |  |  |  |
| Հարկային պարտականությունները չկատարողների նկատմամբ համայնքի կողմից դատարան ներկայացված հայցադիմումների թիվը | 12 |  |  |  |
| Հողի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % | 10 |  |  |  |
| Գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % | 10 |  |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքների նվազեցում, % | 10 |  |  |  |
| Համայնքապետարանում բնակիչների սպասարկման «մեկ պատուհան» սկզբունքի կիրառումը | Կիրառվում է |  |  |  |
| Սպասարկման կենտրոն դիմող այցելուների թիվը | 9600 |  |  |  |
| Դոնոր կազմակերպությունների հետ համատեղ իրականացվող ընդհանուր ծրագրերի թիվը | 15 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների իրազեկվածության մակարդակը | բավականին լավ |  |  |  |
| ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի գործունեությունից, մատուցվող ծառայությունների մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) | բավականին լավ |  |  |  |
| ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, % | 50 |  |  |  |
| Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը, % | 75 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 248 |  |  |  |
| Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 2 |  |  |  |
| Համայնքի ղեկավարի, ավագանու կողմից կազմակերպվող բնակիչների ընդունելությունների հաճախականությունը | շաբաթը  3 օր |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | ՏԻՄ-երը, աշխատակազմը, բարելավվել է  բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը (հարցումների հիման վրա) | բավականին լավ |  |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, % | 31,4 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **187.661,5** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Նոյեմբերյանի համայնքապետարանի 1-ին և 2-րդ հարկերի միջանցքների վերանորոգում:**  **Բնակավայրերը՝ Նոյեմբերյան, Բարեկամավան, Բաղանիս, Բերդավան, Դովեղ,Կոթի, Ոսկեպար, Ոսկեվան, Ջուջևան** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմի մասնագիտական ռեսուրսներ | առկա է |  |  |  |
| Համայնքի ֆոնդային բյուջեի ֆիանանսական ռեսուրսներ | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Վերանորոգված 2 միջանցքների առակայությունը | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Այցելուների գնահատականը վերանորոգված հատվածի վերաբերյալ | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայքապետարանի շենքային պայմանները բարելավվել են/ %/ | 15 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. Դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **9.000,0** |  |  |  |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Նոյեմբերյանի համայնքապետարանի սպասասրահի վերանորոգում:**  **Բնակավայրերը՝ Նոյեմբերյան, Բարեկամավան, Բաղանիս, Բերդավան, Դովեղ,Կոթի, Ոսկեպար, Ոսկեվան, Ջուջևան** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմի մասնագիտական ռեսուրսներ | առկա է |  |  |  |
| Եվրոխորհրդի դրամաշնորհ | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Վերանորոգված սպասասրահի առակայությունը | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Այցելուների գնահատականը վերանորոգված հատվածի վերաբերյալ | շատ լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 8 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայքապետարանի շենքային պայմանները բարելավվել են/ %/ | 10 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. Դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ Եվրոխորհրդի դրամաշնորհ | **5.036,4** |  |  |  |
| |  | | --- | | **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |   **Ծրագիր 3.Համայնքում արևային էլեկտրակայանների համակարգի կառուցում /ՀՏԶՀ ծրագիր. Բաղադրիչ 3. /և շահագործում**  **Բնակավայրը՝ Նոյեմբերյան** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի սեփականություն հանդիսացող տարածքների հողհատկացումներ, ք.մ | 600 |  |  |  |
| Արևային էլեկտրակայանների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Կառուցված արևային էլեկտրակայանների համակարգի դրվածքային հզորությունը, կվտ | 100 |  |  |  |
| Էլեկտրակայանների շահագործումից համայնքային բյուջեում խնայված միջոցները, մլն դրամ | 4,0 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը արևային էլեկտրակայանների գործարկման վերաբերյալ | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը , տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքային հիմնարկների և համայնքի արտաքին լուսավորության էներգետիկ պահանջները մասնակի բավարարող արևային էլեկտրկայանների համակարգ առկայությունը | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ՀՏԶՀ, համայնքի բյուջեի միջոցներ | **52.070,0** |  |  |  |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. ՀՀ զինված ուժերում ժամկետային ծառայություն անցկացնող համայնքից զորակոչված զինծառայողներին համայնքի և ծնողների համատեղ ներկայացուցչական այցելության կազմակերպում:**  **Բնակավայրերը՝ Նոյեմբերյան, Բարեկամավան, Բաղանիս, Բերդավան, Դովեղ,Կոթի, Ոսկեպար, Ոսկեվան, Ջուջևան** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի տրանսպորտային միջոցներ | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Զորամասեր այցելած ծնողների և համայնքի ներկայացուցիչների թիվը | 12 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների բավարարվածությունը միջոցառումից | շատ լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Զորակոչիկների և ժամկետային ծառայողների ծնողների բավարարվածության աստիճանը համայնքի կողմից իրականացվող աջակցության միջոցառումներից (հարցումների հիման վրա) | շատ լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **3.500,0** |  |  |  |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Դրամական միջոցների փոխանցում երկրի պաշտպանունակության բարձրացման գործում ներգրավված հիմնադրամներին:**  **Բնակավայրերը՝ Նոյեմբերյան, Բարեկամավան, Բաղանիս, Բերդավան, Դովեղ,Կոթի, Ոսկեպար, Ոսկեվան, Ջուջևան** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի բյուջեում համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայություն | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Փոխանցված միջոցների տոկոսային չափաբաժինը նախատեսվածի նկատմամբ | 100 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակչության կարծիքը փոխանցված միջոցների նպատակային օգտագործման վերաբերյալ | շատ լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչության վերջնական գնահատականը ծրագրի արդյունավետության վերաբերյալ | ավելի շատ լավ, քան վատ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **5.000,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի կոմունալ ծառայությունների և ճանապարհային սպասարկման համակարգի բարելավում /ՀՏԶՀ ծրագիր. Բաղադրիչ 1./**  **Բնակավայրերը՝ Նոյեմբերյան, Բարեկամավան, Բաղանիս, Բերդավան, Դովեղ,Կոթի, Ոսկեպար, Ոսկեվան, Ջուջևան** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքին պատկանող մեքենատրակտորային պարկի տարածք՝ բոլոր հարմարություններով | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ձեռք բերված տեխնիկայի և գործիքների քանակը | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը մատուցվող ծառայություննորի որակից | ավելի շատ լավ, քան վատ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ ծառայության բնագավառում մատուցվող ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) | ավելի շատ լավ, քան վատ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ՀՏԶՀ, համայնքի բյուջեի միջոցներ | **9.000,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի ջրամատակարարման համակարգերի արդիականացում և նոր ջրագծերի անցկացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ջրագծերի, ջրաղբյուրների կառուցման և վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Վերանորոգված և կառուցված ջրագծերի երկարությունը մ | 4000 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Վերանորոգված և փոխարինված ջրաչափերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցված ծառայության որակից բնակիչների բավարարվածությունը | բավականին լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **11000,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգի պահպանում և բարելավում**  **Բնակավայրերը՝ Նոյեմբերյան, Բարեկամավան, Բաղանիս, Բերդավան, Դովեղ,Կոթի, Ոսկեպար, Ոսկեվան, Ջուջևան** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Նոյեմբերյանի «Համայնքային տնտեսություն սպասարկող» ՀՈԱԿ-ի գույք, աշխատուժ և տեխնիկական միջոցներ | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Փոխարինված լուսատուների քանակը | 1800 |  |  |  |
| Վերանորոգված հենասյուների քանակը | 30 |  |  |  |
| Փոխարինված մալուխների երկարությունը, մ | 1200 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 55 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **17.300,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 7 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի ցուցանիշ** | Բարեկամավան, Կոթի, Ոսկեպար, Ջուջևան գյուղերի բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **11.067,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում հասարակական տրանսպորտային համակարգի ստեղծում /ՀՏԶՀ ծրագիր. Բաղադրիչ 2./**  **Բնակավայրերը՝ Նոյեմբերյան, Բարեկամավան, Բաղանիս, Բերդավան, Դովեղ,Կոթի, Ոսկեպար, Ոսկեվան, Ջուջևան** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքին պատկանող մեքենատրակտորային պարկի տարածք | առկա է |  |  |  |
| Նոյեմբերյանի «Համայնքային տնտեսություն սպասարկող» ՀՈԱԿ-ի գույք և սարքավորումներ | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ստացված տրանսպորտային միջոցների քանակը | 3 |  |  |  |
| Ստացված ված տրանսպորտային միջոցների քանակը | 3 |  |  |  |
| Գործող երթուղիների քանակը | 4 |  |  |  |
| Մեկ օրում երթուղիներից օգտվող ուղևորների քանակը | 120 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը հասարակական տրանսպորտի բնագավառումմատուցված ծառայություններից | բավականին լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 6 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բնակավայրերի միջև հասարակական տրանսպորտային հաղորդակցության համակարգի առկայությունը | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ՀՏԶՀ, համայնքի բյուջեի միջոցներ | **26.000,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Նոյեմբերյանի քաղաքի, Բերդավան, Կոթի և Բաղանիս գյուղերի կենտրոնական փողոցների 1320մ ընդհանուր երկարությամբ հատվածների բանուկ մասերի հիմնանորոգում**  **Բնակավայրերը՝Նոյեմբերյան, Բերդավան, Կոթի, Բաղանիս** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմում ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող մասնագետներ | 2 |  |  |  |
| Նախագծային և նախահաշվային փաստաթղթեր | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Վերանորոգված փողոցների մակերեսը, քմ | 8000 |  |  |  |
| Վերանորոգված փողոցների երկարությունը, մ | 1320 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը վերանորոգված փողոցների անցանելիության վիճակից | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է Նոյեմբերյանի քաղաքի, Բերդավան, Կոթի և Բաղանիս գյուղերի առանփին փողոցներով երթևեկելու ծառայության մատուցումը և հասանելիությունը | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ պետբյուջե, համայնքի բյուջե | **75.000,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Համայնքային ճանապարհների և ճանապարհային տնտեսության վիճակի բարելավում: Բնակավայրերը՝ Նոյեմբերյան, Բաղանիս, Բարեկամավան, Բերդավան, Դովեղ, Կոթի, Ոսկեպար, Ոսկեվան, Ջուջևան** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմում ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող մասնագետներ | 2 |  |  |  |
| Նախագծային և նախահաշվային փաստաթղթեր | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Կահավորված ճանապարհների երկարությունը, քմ | 2100 |  |  |  |
| Կահավորված փողոցների երկարությունը, մ | 220 |  |  |  |
| Տեղադրված ճանապարհային նշանների և կահավորանքի քանակը | 12 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը կահավորված փողոցների և ճանապարհների անվտանգության վիճակից | շատ լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 9 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարելավվել է Նոյեմբերյան համայնքի բնակավայրերի ներսում փողոցներով երթևեկելու անվտանգության մակարդակը | շատ լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **1.700, 0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1.Նոյեմբերյանի համայնքային շուկայի կառուցում և շահագործում /3-րդ փուլ/:**  **Բնակավայրը՝ Նոյեմբերյան** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի թիվը | 7 |  |  |  |
| Համայնքի կողմից հողատարածքի հատկացում | կատարվել է |  |  |  |
| Աշխատակազմում ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող մասնագետներ | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Շուկայի բացօդյա տաղավարների թիվը | 30 |  |  |  |
| Շուկայի փակ տաղավարների թիվը | 6 |  |  |  |
| Շուկայի կոմունալ հարմարությունների առկայությունը | առկա է |  |  |  |
| Շուկայում առևտրով զբաղվող համայնքի բնակիչների թիվը | 50 |  |  |  |
| Շուկայի գործունեությունից համայնքի ստացած եկամուտը (միջինը՝ մեկ ամսվա կտրվածքով. հազ. դրամ | 500 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը շուկայում առևտրի և սպասարկման համար ստեղծված պայմաններից | շատ լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Նոյեմբերյան քաղաքում կառուցվել և շահագործվում է շուկա | առկա է |  |  |  |
|  | Բարելավվել է համայնքում արտադրված գյուղմթերքների իրացման, առևտրի և գործարար միջավայրի մակարդակը | բավականին լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ պետբյուջե, համայնքի բյուջե | **19.132,0** |  |  |  |
| **Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Ոսկեպար գյուղում բացօդյա վաճառատեղի կառուցում :**  **Բնակավայրը՝ Ոսկեպար** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի թիվը | 2 |  |  |  |
| Համայնքի կողմից հողատարածքի հատկացում | կատարվել է |  |  |  |
| Աշխատակազմում ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող մասնագետներ | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Շուկայի բացօդյա տաղավարների թիվը | 8 |  |  |  |
| Շուկայում առևտրով զբաղվող համայնքի բնակիչների թիվը | 10 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը շուկայում առևտրի և սպասարկման համար ստեղծված պայմաններից | շատ լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ոսկեպար գյուղում կառուցվել և շահագործվում է բաց վաճառատեղ | առկա է |  |  |  |
|  | Բարելավվել է բնամթերք արտադրող գյուղացիների կենսամակարդակը % | 3 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե | **1.100,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1.Համայնքում նախադպրոցական կրթության ապահովում և ընդլայնում**  **Բնակավայրերը՝ Նոյեմբերյան, Բերդավան, Կոթի, Ոսկեվան** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմեր | 65 |  |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների աշխատակիցների թիվը | 65 |  |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների դաստիարակների թիվը | 22 |  |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների խմբերի թիվը | 15 |  |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ հաճախող երեխաների թիվը | 385 |  |  |  |
| Մեկ երեխայի հաշվով սննդի օրական ծախսերը, դրամ | 220 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցվող ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին | ամբողջությամբ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 229 |  |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների տարեկան ջեռուցման օրերի թիվը | 100 |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը | բավականին լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **139.882,6** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում**  **Բնակավայրերը՝ Նոյեմբերյան, Բերդավան** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | .<<Նոյեմբերյանի երաժշտական դպրոց>>, <<Նոյեմբերյանի մարզադպրոց>>, Բերդավանի Գարիկ Ալեքսանյանի անվան երաժշտական կենտրոն>>, Բերդավանի գեղագիտական կենտրոն ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի աշխատակիցներ | 50 |  |  |  |
| .<<Նոյեմբերյանի երաժշտական դպրոց>>, <<Նոյեմբերյանի մարզադպրոց>>, Բերդավանի Գարիկ Ալեքսանյանի անվան երաժշտական կենտրոն>> ՀՈԱԿ-ների շենք և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցների թիվը | 50 |  |  |  |
| ՀՈԱԿ-ի խմբերի թիվը | 23 |  |  |  |
| ՀՈԱԿ- ներ հաճախող երեխաների թիվը | 244 |  |  |  |
| Երաժշտական կրթություն ստացողների թիվը | 164 |  |  |  |
| Ֆիզիկական կրթություն ստացողների թիվը | 80 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների կարծիքը մատուցվող ծառայության վերաբերյալ | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 260 |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Նոյեմբերյանի և Բերդավանի արտադպրոցական դաստիարակության ՀՈԱԿ–ների գործունեությամբ ապահովվել է համայնքի բնակչությանը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակությանծառայության մատուցումը և հասանելիությունը | ավելի շատ լավ, քան վատ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **68.201,2** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բնակչությանը մշակութային ծառայությունների մատուցում, երիտասարդության ազատ ժամանցի կազմակերպում**  **Բնակավայրեր՝ Նոյեմբերյան, Կոթի, Ոսկեվան** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | .<<Նոյեմբերյանի մշակույթի կենտրոն>>,  <<Կոթիի մշակույթի կենտրոն>>,  <<Ոսկեվանի մշակույթի կենտրոն>> ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի աշխատակիցներ | 30 |  |  |  |
| .<<Նոյեմբերյանի մշակույթի կենտրոն>>,  <<Կոթիի մշակույթի կենտրոն>>,  <<Ոսկեվանի մշակույթի կենտրոն>> ՀՈԱԿ-ների շենք և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՀՈԱԿ-ների աշխատակիցների թիվը | 30 |  |  |  |
| Մշակութային և գեղագիտական խմբակներում ներգրավված բնակիչների թիվը | 167 |  |  |  |
| Կազմակերպված միջոցառումների թիվը | 40 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակչության կարծիքը մատուցված ծառայությունների վերաբերյալ | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը մշակութային բնույթի ծառայությունների մատուցումը, երիտասարդության ազատ ժամանցի նպատակային կազմակերպումը | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **52.273, 2** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Ջուջևան գյուղում խաղահրապարակի կառուցում:**  **Բնակավայրերը՝ Ջուջևան** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթ | առկա է |  |  |  |
| Աշխատակազմի մասնագիտական ռեսուրս | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Կառուցված խաղահրապարակ | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Կատարված աշխատանքի որակից բնակիչների բավարարվածությունը | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 6 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Գյուղի բնակչու թյան վերջնական գնահատականը խաղահրապարակի վերաբերյալ | Շատ լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **2.100,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին**  **Բնակավայրերը՝ Նոյեմբերյան համայնքի բոլոր 19 բնակավայրեր** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական աջակցության հարցերով զբաղվող աշխատակիցներ | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | 341 |  |  |  |
| Սոցիալական աջակցություն ստանալու դիմումների քանակը ներկայացրածների թիվը | 174 |  |  |  |
| Սոցիալական աջակցություն ստացած նորածինների ընտանիքների թիվը | 161 |  |  |  |
| Սոցիալական աջակցություն ստացած մահացածների ընտանիքների թիվը | 150 |  |  |  |
| Սոցիալական աջակցություն ստացած 4 և ավելի (առնվազը 3-ը՝ անչափահաս) երեխա ունեցող ընտանիքների թիվը | 18 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակչության կարծիքը սոցիալական աջակցության ծառայության մատուցման հասցեականության մասին | ավելի շատ լավ, քան վատ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարելավվել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և ծառայության մատչելիությունը, % | 80 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **12. 800.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Նոյեմբերյանի <<Հույսի Կամուրջ>> հաշմանդամ երեխաների տարածաշրջանային վերականգնողական կենտրոնի և <<Ս. Զուրաբյան վարժարանի>> աշխատանքների օժանդակում**  **Բնակավայրերը՝ Նոյեմբերյան** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական աջակցության հարցերով զբաղվող աշխատակիցներ | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Նոյեմբերյանի <<Հույսի Կամուրջ>> հաշմանդամ երեխաների տարածաշրջանային վերականգնողական կենտրոնը և <<Ս. Զուրաբյան վարժարանը>> բնականոն գործում են | այո |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակչության կարծիքը վերականգնողական կենտրոնի և վարժարանի գործունեության մասին | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքը նպաստել է Նոյեմբերյանի <<Հույսի Կամուրջ>> հաշմանդամ երեխաների տարածաշրջանային վերականգնողական կենտրոնի և <<Ս. Զուրաբյան վարժարանի>> աշխատանքների կազմակերպմանը | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **420.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1.Համայնքում իրականացվող գյուղատնտեսական աշխատանքների տեխնիկական և տեխնոլոգիական վերազինում /ՀՏԶՀ ծրագիր. Բաղադրիչ 4/ և գյուղատնտեսական ծառայությունների մատուցում:**  **Բնակավայրերը՝ Նոյեմբերյան համայնքի բոլոր 19 բնակավայրեր** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքին պատկանող մեքենատրակտորային պարկի տարածք | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՀՏԶՀ ծրագրով նախատեսված գյուղատնտեսական տեխնիկան և միջոցների առկայությունը | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի կողմից մատուցված գյուղատնտեսական ծառայություններից բնակչության բավարարվածությունը | ավելի շատ լավ, քան վատ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքում հիմնվել է գյուղատնտեսական տեխնիկայի և տեխնոլոգիաների բազա, գործում է գյուղատնտեսական ծառայությունների մատուցման համակարգը | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ՀՏԶՀ, համայնքի բյուջեի միջոցներ | **22.000.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Գյուղատնտեսական մասնագիտական խորհրդատվության իրականացում:**  **Բնակավայրերը՝ Նոյեմբերյան համայնքի բոլոր 19 բնակավայրեր** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման համակարգ | առկա է |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Փորձաքննության ենթարկված հողերի մակերեսը՝ հա | 220 |  |  |  |
| Նոր մշակաբույսերի ներդրման հողատարածքները՝ հա | 20 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գյուղացիների և ֆերմերների բավարարվածությունը ծառայությունից | լավ |  |  |  |
|  | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 6 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարձրացել է համայնքի գյուղատնտեսական նշանակության հողերի օգտագործման արդյունավետությունը | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **600.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | | | |
| **Ծրագիր 1Համայնքում անասնաբուժական ծառայության մատուցում:**  **Բնակավայրերը՝ Նոյեմբերյան համայնքի բոլոր 19 բնակավայրեր** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համապատասխան մասնագիտական ռեսուրս | առկա է |  |  |  |
| Ծառայության իրականացման համակարգ | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ծառայությունից օգտվող տնտեսությունների քանակը | 800 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գյուղացիների և ֆերմերների բավարարվածությունը ծառայությունից | լավ |  |  |  |
|  | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Անասնագլխաքանակի՝ հիվանդությունների պատճառով անկման նվազումը % | 40 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **4.800,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում**  **Բնակավայրերը՝ Նոյեմբերյան համայնքի բոլոր 19 բնակավայրեր** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Նոյեմբերյանի «Համայնքային տնտեսություն սպասարկող» ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմ | 50 |  |  |  |
| Նոյեմբերյանի «Համայնքային տնտեսություն սպասարկող» ՀՈԱԿ-ի գույք և մեքենա-սարքավորումներ | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Աղբատար մեքենաների թիվը | 5 |  |  |  |
| Աղբամանների թիվը | 220 |  |  |  |
| Աղբահանության համար գանձվող վճարի չափը, դրամ | 100 |  |  |  |
| Համայնքում իրականացված աղբահանության ծավալը՝ տարեկան կտրվածքով, տոննա | 110.0 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայության վերաբերյալ | լավ |  |  |  |
| Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին | ամբողջությամբ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (ամսվա կտրվածքով) | 4 |  |  |  |
| Սանիտարական մաքրման ծառայության մատուցման հաճախականությունը (ամսվա կտրվածքով) | ըստ գրաֆիկի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում | ամբողջությամբ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **100.698,7** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1.Զբոսաշրջության խթանմանն ուղղված մարզային տեղեկատվական կենտրոնի աշխատանքների օժանդակում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքի զբոսաշրջության տեղեկատվական համակարգի առկայություն առկա է | առկա է |  |  |  |
| Տպագրված տեղեկատվական բուկլետների քանակությունը | 200 |  |  |  |
| Համացանցում տեղադրված համապատասխան նյութերի քանակը | 35 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Զբոսաշրջիների կարծիքը տեղեկատվական համակարգի մասին | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի զբոսաշրջային տեղեկտվական համակարգի առկայությունը | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **1000.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բնակավայրերում ավագանու արտագնա նիստերի կազմակերպում:**  **Բնակավայրերը՝ Նոյեմբերյան համայնքի բոլոր 19 բնակավայրեր** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ | 60 |  |  |  |
| Համայնքային շենքեր և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ավագանու արտագնա նիստերի քանակը | 5 |  |  |  |
| Նիստերին ներկա բնակիչների քանակը | 250 |  |  |  |
| Համայնքի պաշտոնական ինտերնետային կայքից օգտվողների թիվը | 500 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, % | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարելավվել է տեղական ինքնակառավարմանը բնակչության մասնակցության մակարդակը | բավականին լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **350,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ավագանու նիստերի առցանց հեռարձակում:**  **Բնակավայրերը՝ Նոյեմբերյան համայնքի բոլոր 19 բնակավայրեր** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Եվրոխորհրդի դրամաշնորհ | առկա է |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացմամբ զբաղվող աշխատակիցներ | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ավագանու նիստեր առցանց հեռարձակման համակարգ | առկա է |  |  |  |
| Ավագանու նիստերին առցանց հետևողների թիվը | 1500 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, % | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 4 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարելավվել է տեղական ինքնակառավարմանը բնակչության մասնակցության մակարդակը | բավականին լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **1.971,4** |  |  |  |